附件：

2018-2020年大安市创建

国家有机产品认证示范县主要任务分解表

| 序号 | 工作任务 | 责任单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 负责有机产品认证示范县对外宣传工作，通过电视、报刊、网络等进行全面宣传，《大安通讯》专版宣传，以营造推进有机产品认证示范创建活动的氛围。 | 市委宣传部 |
| 2 | 负责创建有机产品认证示范县日常协调工作，制定阶段性工作计划；定期召开联席会议，组织联合监督检查；积极主动向上级部门请示汇报，随时掌握工作动态，及时向市委市政府报告工作进展情况；组织、收集、汇编有机产品认证示范县创建资料；对第三方认证机构实施监督；对有机产品标志与证书的使用进行监管；指导有机产品基地企业完成商标注册工作；帮助种养殖基地及有机生产加工企业办理证照。加强有机食品的监督管理，对有机生产企业的生产条件、生产记录、产品质量及标识等进行监督检查。 | 市市场监管局 |
| 3 | 负责有机农业扶持资金的安排，加强资金使用监管；保障有机农业产业奖补经费落实到位；保障有机产品认证示范县相关工作经费落实到位；提供相关资金拨付凭证。 | 市财政局 |
| 4 | 负责牵头有机农业发展工作，加强生产技术指导、有机农产品质量监测，统筹推进有机农业生产基地建设，建立有机农业技术支撑体系；制定农业有机产品生产管理措施及技术规范，落实基地日常监督工作，加大对有机投入品的管理，建立有机产业投入品销售点，查处基地使用禁用投入品的违法违规行为，做好日常管理记录，对创建有机基地技术进行实地培训；加强土壤监测；建立健全舆情监测和风险预警防控机制，完善产品追溯体系建设及运行；推广与建设有机茶产业，提供有机茶产业发展相关资料。每季度报送相关培训、日常监管图片信息等佐证资料。 | 市农业局 市畜牧局 |
| 5 | 负责编制我市项目计划，对国家、白城和我市项目实施宏观管理，整合各部门项目支持有机产品认证示范创建区的产业发展，积极申请申报相关国家扶持项目。 | 市发改局 |
| 6 | 对有机产品生产企业提供相关项目政策咨询。根据我市现有资源有针对性地引进有实力、有技术的有机食品加工企业；抓好有机产业招商引资项目落实。每季度报送工作开展佐证资料。 | 市经济局 |
| 7 | 负责将土地开发项目与有机产业发展相结合，做好土地发展规划，积极争取土地开发项目，保证有机产品基地建设用地；同时做好加工企业用地规划。贯彻国土整治、开发、利用、保护的政策，实施可持续发展。 | 市国土资源局 |
| 8 | 加强水资源保护，防止人为污染。提供、报送相关佐证资料。 | 市水利局 |
| 9 | 负责对有机产品获证区域进行大气、水体的监控；加强环境监测杜绝重大工业污染源出现；提供生态环境保持、改善相关的信息，如环境条件改善的数据（应提供区域内环境质量监测报告）；每季度报送相关检测报告等佐证资料。 | 市环保局 |
| 10 | 积极引导发展集中种养殖和旅游参观为一体的旅游观光型农家乐；指导各景区打造有机旅游食品营销窗口；提供旅游业发展情况的数据。每季度报送工作开展佐证资料。 | 市旅游发展服务中心 |
| 11 | 提供乡土科技农业教材；开展相关技术指导培训活动，编制培训教材，开办培训班，对基地技术人员和农民开展培训（与农业局合作）；依托科研机构开展有机产业的生产、加工、贮藏保鲜等技术研究；建立协调创新机制，鼓励社会资金参与有机农业科技创新创业。每季度报送工作开展图片信息等佐证资料。 | 市科技局 |
| 12 | 负责积极组织开展有机产品推介，精心组织龙头企业、协会参加博览会、展销会等活动，扩大有机品牌影响力；采取联合促销等方式，结合我市旅游项目和旅游产业，把有机产品捆绑在内，扩大影响力。 | 市粮食和商务局 |
| 13 | 负责制定林业有机产品生产管理措施及技术规范，落实基地日常监督工作；提供全市植被状况资料；制定林木产业发展计划及保护措施；提供区域内动植物多样性改善的信息；森林覆盖率提高的数据； | 市林业局 |
| 14 | 负责提供我市有机产业经济数据等资料 | 市统计局 |
| 15 | 发挥本级政府职能，组织专人负责,积极推动本乡镇有机产品认证工作。负责有机产业发展中的土地流转、土地整治、土地开发项目的申报；负责组织科技人员指导示范区内种植户按照有机产品技术标准开展生产活动，对有机作物专业合作社进行管理等。 | 各乡镇人民政府 |

注：各责任单位于每季度末月28日前将主要任务完成情况报市市场监管局。

联系人：                   电话：                    邮箱：