## Sheet1
2022年涉农统筹整合资金项目完成情况统计表
填报时间：2022年12月1日 单位：万元
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 年度资金计划 | 已下达计划 | 开工 情况 | 项目进展情况
合计 |  |  | 57466.3478 | 53435.5912
1 | 大安市两家子镇万头肉牛养殖建设项目 | 畜牧业管理局 | 12600 | 12600 | 已开工 | 正在施工，工程形象进度80%，目前6栋牛舍已建设完成，养殖基础母牛3517头。剩余15栋牛舍，其中12栋牛舍基础已经完成，6栋牛舍正在陆续安装钢结构。宿舍正在装修墙面，厂区外网基础施工，下一步准备安装牛舍内电器。消防水池正在安装内部系统。未建设的3栋牛舍计划2023年施工建设。
2 | 大安市45MW“新能源乡村振兴工程”项目 | 发展和改革局 | 3619.6 | 2000 | 已完工 | 该项目工程已完工，正在准备并网。
3 | 国家农业产业融合发展示范园基础设施项目 |  | 750 | 750 | 已完工 | 该项目工程已完工，正在准备验收手续。
4 | 大安灌区计量设施建设工程 | 灌区管理局 | 300 | 300 | 已开工 | 正在施工，工程形象进度30%，目前设备陆续进场。预计2023年4月20日供水前安装调试完成。
5 | 大安市查干湖周边村屯生态修复项目 | 环保局 | 1026 | 1026 | 已完工 | 该项目已完工。
6 | 大安市农村公路建设项目 | 交通运输局 | 10040 | 10040 | 已完工 | 该项目已完工。
7 | 四棵树乡产业融合发展孵化园区建设项目 | 经济开发区 | 5000 | 5000 | 已完工 | 该项目已完工。
8 | 大安市国有林场樟子松嫁接红松示范项目 | 林草局 | 165 |  | 已开工 | 正在施工，工程形象进度65%，预计12月20日全部完工。
9 | 大安市2022年庭院经济建设项目 | 农业农村局 | 1600 | 1517.5536 | 已完工 | 该项目已完工，已向市里提交奖补资金申请。
10 | 大安市白羽肉鸡现代农业产业园燃气管网建设工程 |  | 360 |  | 已开工 | 正在施工，工程形象进度75%，预计12月末完工。
11 | 农村改厕建设项目 |  | 1200 |  | 已完工 | 该项目已完工。
12 | 大安市2022年农村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 994 | 994 | 已完工 | 该项目已完工。
13 | 大安市农村饮水安全巩固提升工程（大岗子镇水厂项目） |  | 1375 | 1375 | 已开工 | 正在施工，工程形象进度94%，截至目前，设备已到位，正在进行设备安装调试，计划12月末完工通水。
14 | 大安市烧锅镇乡富田村机井配套工程 |  | 166.4 | 166.4 | 已完工 | 该项目已完工。
15 | 月亮泡生态渔业工程建设项目 | 月亮泡渔场 | 1300 | 1300 | 已开工 | 正在施工，工程形象进度70%，第三批鱼苗已投放完毕。预计2023年4月末全部完工。
16 | 农村危房改造项目 | 住建局 | 249.7 | 249.7 | 已完工 | 该项目已完工。
17 | 大安市2022年小额贷款贴息 | 乡村振兴局 | 300 | 214.9152 | 已开工 | 已进行第一批贴息，剩余部分将于2023年1月1日公示后进行贴息。
18 | 2021年项目质保金 |  | 1000 | 486.1746 | 已开工 | 正在陆续发放已到期项目质保金。
19 | 2022年雨露计划补贴 |  | 97.5 | 92.7 | 已完工 | 该项目已完工。
20 | 安广镇农产品冷链仓储建设项目 | 安广镇 | 310 | 310 | 已完工 | 该项目已完工。
21 | 安广镇“千村示范”农村基础设施建设项目 |  | 205.5 | 205.5 | 已完工 | 该项目已完工。
22 | 安广镇农村基础设施建设项目 |  | 590.96 | 590.96 | 已完工 | 该项目已完工。
23 | 叉干镇三八村养殖小区产业路建设项目 | 叉干镇 | 135 | 135 | 已完工 | 该项目已完工。
24 | 叉干镇“千村示范”农村基础设施建设项目 |  | 200 | 200 | 已完工 | 该项目已完工。
25 | 叉干镇“千村示范”农村基础设施建设项目（二） |  | 249.54 | 249.54 | 已完工 | 该项目已完工。
26 | 大赉乡农村公路建设项目配电线路改迁工程 | 大赉乡 | 156.6 | 156.6 | 已完工 | 该项目已完工。
27 | 丰收镇“千村示范”农村基础设施建设项目 | 丰收镇 | 100 | 100 | 已完工 | 该项目已完工。
28 | 丰收镇“千村示范”农村基础设施建设项目（二） |  | 99.955 | 99.955 | 已完工 | 该项目已完工。
29 | 丰收镇2022年农村基础设施建设项目 |  | 569.6 | 569.6 | 已完工 | 该项目已完工。
30 | 海坨乡“千村示范”农村基础设施建设项目 | 海坨乡 | 100 | 100 | 已完工 | 该项目已完工。
31 | 海坨乡“千村示范”农村基础设施建设项目（二） |  | 99.98 | 99.98 | 已完工 | 该项目已完工。
32 | 乐胜乡“千村示范”农村基础设施建设项目 | 乐胜乡 | 259.83 | 259.83 | 已完工 | 该项目已完工。
33 | 乐胜乡农村基础设施建设项目 |  | 903 | 903 | 已完工 | 该项目已完工。
34 | 乐胜乡“千村示范”农村基础设施建设项目（二） |  | 350 | 350 | 已完工 | 该项目已完工。
35 | 联合乡“千村示范”农村基础设施建设项目 | 联合乡 | 100 | 100 | 已完工 | 该项目已完工。
36 | 联合乡“千村示范”农村基础设施建设项目（二） |  | 70 | 70 | 已完工 | 该项目已完工。
37 | 红岗子乡马营子村棚膜示范园区建设项目 | 红岗子乡 | 1600 | 1600 | 已开工 | 正在施工，工程形象进度46%，正在建设大棚主体，预计2023年5月完工。
38 | 红岗子乡农产品冷链仓储建设项目 |  | 1350 | 1350 | 已开工 | 正在施工，工程形象进度70%，正在准备设备入场，预计2023年5月完工。
39 | 红岗子乡一心村农田改造提升项目 |  | 848.53 | 848.53 | 已开工 | 正在施工，工程形象进度20%，正在进行土地平整、挖沟渠，12月份可完成今年建设任务。续建工程预计2023年5月初全部完工。
40 | 红岗子乡“千村示范”农村基础设施建设项目 |  | 100 | 100 | 已完工 | 该项目已完工。
41 | 红岗子乡“千村示范”农村基础设施建设项目（二） |  | 150 | 150 | 已完工 | 该项目已完工。
42 | 大安市两家子镇同权村大挠子产业项目 | 两家子镇 | 770 | 770 | 已完工 | 该项目已完工。
43 | 两家子镇“千村示范”农村基础设施建设项目 |  | 200 | 200 | 已完工 | 该项目已完工。
44 | 两家子镇同富村农村公路建设项目 |  | 440 | 440 | 已开工 | 已开工建设，已完成工程总量的30%，剩余工程量计划明年实施，预计2023年5月末完工。
45 | 大安市两家子镇同德村、同顺村“千村示范”农村基础设施建设项目 |  | 290 | 290 | 已完工 | 该项目已完工。
46 | 两家子镇同乐村基础设施建设项目 |  | 360 | 360 | 已完工 | 该项目已完工。
47 | 龙沼镇“千村示范”农村基础设施建设项目 | 龙沼镇 | 283.93 | 283.93 | 已完工 | 该项目已完工。
48 | 舍力镇“千村示范”农村基础设施建设项目 | 舍力镇 | 399.76 | 399.76 | 已完工 | 该项目已完工。
49 | 舍力镇民权村、庆新村排水工程 |  | 210 | 210 | 已完工 | 该项目已完工。
50 | 烧锅镇乡“千村示范”农村基础设施建设项目 | 烧锅镇乡 | 100 | 100 | 已完工 | 该项目已完工。
51 | 四棵树乡四棵树村狐貉养殖园区基础设施项目 | 四棵树乡 | 183.6 | 183.6 | 已完工 | 该项目已完工。
52 | 四棵树乡“千村示范”农村基础设施建设项目 |  | 200 | 200 | 已完工 | 该项目已完工。
53 | 四棵树乡“千村示范”农村基础设施建设项目（二） |  | 189.0828 | 189.0828 | 已完工 | 该项目已完工。
54 | 太山镇现代农业示范园区农产品冷链仓储建设项目 | 太山镇 | 350 | 350 | 已开工 | 正在施工，工程形象进度39%,目前已完成钢构主体，准备做保温。预计2023年5月全部完工。
55 | 太山镇“千村示范”农村基础设施建设项目 |  | 220.52 | 220.52 | 已完工 | 该项目已完工。
56 | 太山镇长春村渔猎小镇建设项目 |  | 300 | 300 | 已开工 | 正在施工，工程形象进度32%,预计2023年6月全部完工。
57 | 新艾里乡富兴村农田打井上电工程 | 新艾里乡 | 233 | 233 | 已完工 | 该项目已完工。
58 | 新艾里村“千村示范”农村基础设施建设项目 |  | 100 | 100 | 已完工 | 该项目已完工。
59 | 新艾里乡“千村示范”农村基础设施建设项目（二） |  | 49.96 | 49.96 | 已完工 | 该项目已完工。
60 | 月亮泡镇农产品冷链仓储建设项目 | 月亮泡镇 | 1350 | 1350 | 已开工 | 正在施工，工程形象进度45%，正在进行钢构建设，预计12月份主体完工。
61 | 月亮泡镇“千村示范”农村基础设施建设项目 |  | 384.8 | 384.8 | 已完工 | 该项目已完工。
62 | 月亮泡镇志发村“千村示范”农村基础设施建设项目 |  | 160 | 160 | 已完工 | 该项目已完工。