## 2023年项目库77
大安市2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库统计表
序号 | 整合资金投资项目基本信息 | [8 empty] | 整合资金项目 投资规模（万元） |  |  | 整合资金项目类别 |  |  | 项目受益对象信息（人） |  |  | 项目 绩效 目标
| 项目 名称 | 建设 性质 | 建设 地点 | 建设 内容 | 进度 计划 | 补助 标准 | 行业 主管 部门 | 项目 主管 部门 | 责任 单位 | 合计 | 筹资方式 |  | 农业 生产 发展 | 农村 基础 设施 建设 | 其他 | 合计 | 其中：
[11 empty] | 整合 资金 | 其他 资金 |  |  |  |  | 脱贫人口数 | 监测对象数
合计 | [9 empty] | 116371.4 | 116371.4
一、农业生产发展项目 |  | 小计 | [7 empty] | 79527 | 79527
1 | 大安市2023年庭院经济建设项目 | 新建 | 18个乡镇 | 补贴庭院经济550万平米。对种植的万寿菊、辣椒、蒲公英等经济作物实施补贴。 | 2023.3-2023.12 | 每平方米补贴3元。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 18个乡镇 | 1600 | 1600 |  | √ |  |  | 30275 | 29500 | 775 | 通过发展庭院经济，促进建档立卡户户均增收1200元。
2 | 大安市两家子镇万头肉牛养殖建设项目 | 续建 | 同富村 | 建设牛舍9栋总面积23252.24m2，干草棚1座面积1866.62m2，道路硬化面积58356m2，厂区土方填筑工程填筑方量582828m3，厂区换填山皮石换填方量25922m3。 | 2022.5-2023.12 | 牛舍1382元/平方米，干草棚600元/平方米，道路硬化140元/平方米，土方填筑21元/立方米，厂区换填山皮石205.38元/立方米。 | 畜牧业管理局 | 畜牧业管理局 | 大安市晟牧业发展有限公司 | 5900 | 5900 |  | √ |  |  | 2544 | 2502 | 42 | 通过资产租赁获得收益，并通过利用收益巩固脱贫成果推进乡村振兴。
3 | 红岗子乡马营子村棚膜示范园区建设项目 | 续建 | 马营子村 | 续建暖棚4栋6000平方米 ，修路4米宽水泥路1.8公里。 | 2023.3-2023.10 | 暖棚40万/栋；水泥路33万/公里。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 红岗子乡 | 221 | 221 |  | √ |  |  | 172 | 172 | 0 | 项目建成后，推动畜牧绿色循环发展，改善群众生活环境，畜牧副产品及时运入运出，增加农民经济收入。
4 | 大安市2023年小额贷款贴息 | 新建 | 18个乡镇 | 为2022年小额贷款建档立卡户发放贷款贴息补助。 | 2023.5-2023.12 | 不超过当年贷款基准利率。 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 18个乡镇 | 300 | 300 |  | √ |  |  | 1179 | 1178 | 1 | 通过实施贷款贴息，强化脱贫人口的扶持，解决贷款难问题。
5 | 安广镇糯玉米深加工建设项目 | 新建 | 安广镇 | 新建冷库7000㎡，新建生产车间13000㎡，铺设道路及硬化20000㎡，购进生产设备2套。 | 2023.4-2023.12 | 冷库每平方米2200元，生产车间每平方800元，铺设道路及硬化每平方米150元，生产设备每套1060万元。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 大安市兴民农投公司 | 5000 | 5000 |  | √ |  |  | 200 | 200 | 0 | 通过项目实施，可带动当地农民500户种植糯玉米7500亩，不但可促使项目区农民增收，还可直接解决近百人的就业问题.
6 | 太山镇长春村养殖小区建设项目 | 新建 | 长春村 | 修建牛舍5000平方米，看护房20个，饲料间1000平方米，青贮窖1500平方米，蓄粪池3000平方米，购置粪污处理设备1套。 | 2023.5-2023.10 | 牛舍500元／平方米；饲料间350元/平方米；青贮窖150元/平方米；蓄粪池130元/平方米；设备35万元/台套。 | 畜牧业管理局 | 畜牧业管理局 | 太山镇 | 500 | 500 |  | √ |  |  | 97 | 97 | 0 | 推行“出村入园”养殖模式，引导全村养殖户400头牛、1600只羊进入养殖小区。
7 | 红岗子乡南岗子村特色产业棚膜建设项目 | 新建 | 南岗子村 | 建设暖棚10栋，种植黄菇娘等。 | 2022.5-2023.11 | 暖棚40万/栋。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 红岗子乡 | 400 | 400 |  | √ |  |  | 152 | 152 | 0 | 通过项目实施，进一步扩大本村特色产业黄菇娘种植从育苗、种植、复种等提高棚膜经济效益，带动脱贫群众增收。
8 | 红岗子乡南岗子村肉牛发展产业项目 | 新建 | 南岗子村 | 建设肉牛养殖厂圈舍5000平方米、看护房150平方米、饲料间1000平方米、青贮窖1500平方米、蓄粪池3000平方米、活动场10000平方米。 | 2022.5-2023.11 | 圈舍550元/平方米；看护房1500元/平方米；饲料间350元/平方米；青贮窖150元/平方米；蓄粪池130元/平方米；活动场100元/平方米。 | 畜牧业管理局 | 畜牧业管理局 | 红岗子乡 | 500 | 500 |  | √ |  |  | 152 | 152 | 0 | 通过资产租赁收益开发公益岗、维护公共设施等方式增加建档立卡户收益及村集体经济收入。
9 | 大安市安广镇永强村养殖小区项目 | 新建 | 永强村 | 总用地面积15.4333万平方米，建筑面积7.326万平方米，分两个区域（其中养牛区、养羊区），建设牛舍6栋（包含看护房），羊舍54栋（包含看护房），堆粪棚一座，道路6031米，排水沟2492米（含过道管），场地平整15.4333万平方米，路灯90盏，打井61眼，配电变压器、线路等。 | 2023.4-2023.12 | 看护房及圈舍每栋27.87万元，堆粪棚每座45万元，道路每公里45万元，排水沟每米25元，入户过道管每米525元，场地平整每平方米1.82元，路灯每盏3000元，打井每眼3000元，配电含变压器、线路每座35万元。 | 大安市畜牧局 | 大安市畜牧局 | 安广镇 | 2280 | 2280 |  | √ |  |  | 301 | 297 | 4 | 通过实施项目建设，发展壮大永强村养殖产业，改善群众生产生活环境，进一步带动村民养殖业发展。
10 | 安广镇永强村淡水鱼养殖项目 | 新建 | 永强村 | 总用地面积10000㎡，钢结构棚舍2000㎡，及设备。 | 2023.4-2024.6 | 钢结构棚舍每平方米800元。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 安广镇 | 300 | 300 |  | √ |  |  | 301 | 297 | 4 | 该项目的建设实施优先吸纳当地脱贫户参与基地“清水养鱼”护理各环节工作，让脱贫户在家门口实现就业，增加他们的收入
11 | 安广镇永富村有机酸菜生产加工项目 | 新建 | 永富村 | 占地1万平方米，腌菜池100个，生产车间1个，（2000平方米）道路硬化5000平方米。 | 2023.4-2024.10 | 腌菜池每个5.8万元，生产车间360万元，道路硬化120一平方米。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 安广镇 | 1000 | 1000 |  | √ |  |  | 179 | 174 | 5 | 酸菜加工厂的投产有效地解决了村民卖菜难的问题，进一步延伸了产业链条，增加了农产品的附加值，带动了村民增收致富。
12 | 安广镇永富村养殖小区建设项目 | 新建 | 永富村 | 总用地面积10万㎡（约10公顷），预计分二个区域，其中养牛区、养羊区建设牛舍21栋（包含看护房）；羊舍20栋（包含看护房）；购置变压器2台。 | 2023.4-2024.10 | 圈舍每栋23万元。 | 畜牧业管理局 | 畜牧业管理局 | 安广镇 | 1000 | 1000 |  | √ |  |  | 179 | 174 | 5 | 着力推进科学舍饲圈养，拓宽村民增收致富渠道，切实受益。
13 | 高标准农田建设项目 | 新建 | 乐胜乡、安广镇、叉干镇、新艾里乡 | 新建高标准农田16.87万亩，新打农田井、上电、修路、改良土壤、渠道衬砌、农田排水、喷灌和水肥一体化等。 | 2023.4-2024.4 | 亩补助标准1432元。 | 农业农村局 | 大安市兴民农业投资发展有限责任公司 | 乐胜乡、安广镇、叉干镇、新艾里乡 | 10000 | 10000 |  | √ | [5 empty] | 年增加粮食1265万公斤以上、农业产值2530万元以上，农民人均增加收入2000以上。
14 | 龙沼镇白鹅产业园项目 | 新建 | 红光村 | 冷库建筑面积为4000平方米，屠宰分割车间建筑面积为4000平方米，羽绒清洗烘干车间1000平方米,检疫室、更衣室等附属设施1000平方米，锅炉房800平方米，污水处理车间1200平方米，道路11000平方米等。外网及路灯（给水、消防、排水、强电、弱电暖等），基础设备（锅炉、污水处理等），变配电（1000KW变电器1个、30KW变电器1个）；消防设施。 | 2023.5-2023.11 | 冷库建筑2500元/平方米，屠宰分割车间2000元/平方米，羽绒清洗烘干车间2000元/平方米,检疫室、更衣室等附属设施3500元/平方米，锅炉房1600元/平方米，道路282.73元/平方米，变配电200万元（1000KW变电器一个，30KW变电器一个），消防设施200万元，污水处理车间1600元/平方米，外网及路灯（给水、消防、排水、强电、弱电暖等）150万元。 | 畜牧业管理局 | 畜牧业管理局 | 大安市晟牧业发展有限公司 | 3608 | 3608 |  | √ |  |  | 53 | 45 | 8 | 项目建成后，带动和辐射项目区周边地区近100户农民发展养殖业，平均每户养殖5000只左右，预计每户增收2.8万元。
15 | 叉干镇养殖小区建设项目 | 新建 | 庆学村 | 建设牛舍4栋31200平方米,饲料车间2700平方米、场内道路12000平方米、建设粪污处理设施10000立方米，购置粪污处理设备1套。 | 2022.5-2023.12 | 牛舍每平方米700元，车间每平方米1060元，道路每平方米120元，粪污处理设施每立方米450元，设备35万元每台套。 | 畜牧业管理局 | 畜牧业管理局 | 叉干镇 | 3000 | 3000 |  | √ |  |  | 258 | 258 | 0 | 通过资产租赁获得收益，并通过利用收益资金开展公益事业、开发公益岗等措施增加建档立卡户收入。
16 | 乐胜乡农产品冷链仓储建设项目 | 新建 | 永安村 | 新建气调库一处。 | 2023.5-2023.11 | 气调库外库库房每平方米2300元、气调库每立方米1700元、冷库库房每平方米2000元。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 乐胜乡 | 1350 | 1350 |  | √ |  |  | 93 | 93 | 0 | 通过建设现代农业示范园区冷链仓储项目，增加当地农民收入，收益分红。
17 | 两家子镇肉羊屠宰加工建设项目 | 新建 | 殿生村 | 屠宰车间1500平方米，精细分割车间1500平方米，GMP羊肉制品车间1000平方米，速冻间400平方米，冷冻间2000平方米，血污净化池1000立方米。屠宰流水线两套，冻肉切割设备五套，塑封设备两套，封口机5套，分割不锈钢案板600平方米。 | 2023.5-2023.11 | 屠宰、分割车间每平方米1200元；羊肉制品车间每平方米1500元；冷冻间每平方米3000元；封口机每套2万元。 | 畜牧业管理局 | 畜牧业管理局 | 两家子镇 | 3000 | 3000 |  | √ | [5 empty] | 通过资产租赁获得收益，并通过利用收益资金开展公益事业、开发公益岗等措施增加建档立卡户收入。
18 | 两家子镇母牛养殖小区建设项目 | 新建 | 同权村 | 占地20万平，养母牛500头养殖小区 | 2023.5-2023.11 | 厂房300万元/处；消毒车间100万元/处；饲料车间200万元/处；圈舍600万元/处。 | 畜牧业管理局 | 畜牧业管理局 | 两家子镇 | 1200 | 1200 |  | √ |  |  | 117 | 108 | 9 | 通过实施母牛养殖小区建设项目，改善117人口生活条件。
19 | 两家子镇肉羊养殖及交易基地 | 新建 | 同建村 | 占地10万平养殖和交易出栏1000只肉羊基地 | 2023.5-2023.11 | 厂房600万元/处；消毒车间200万元/处；饲料车间400万元/处；圈舍800万元/处。 | 畜牧业管理局 | 畜牧业管理局 | 两家子镇 | 2000 | 2000 |  | √ |  |  | 63 | 63 | 0 | 通过实养殖基地建设，改善63人口生活条件。
20 | 大安市同瑞新能源有限责任公司5万千瓦风电项目 | 新建 | 新平安镇 | 建设装机5万千瓦风电。 | 2023.5-2024.12 | 投资入股。 | 发改局 | 发改局 | 发改局 | 2000 | 2000 |  | √ |  |  | 30275 | 29500 | 775 | 通过投资入股，获得收益分红，分红用于巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴发展。
21 | 大安市禽肉类三产融合项目 | 新建 | 两家子镇同庆村、同丰村、来福村 | 购置屠宰车间生产设备，其中：屠宰生产线一套，单冻机3套，红水机组1套，自动分拣称15套，1000型滚动包装机8套，不锈钢冷冻盘速冻驾车，其它生产设备等。 预制菜车间生产设备，其中：导热油炸机3台，螺旋速冻机3台，丸子流水线4套，金属探测、X光机重量检测仪2套，自动开箱机封封箱机、传送带8套，车间清洗消毒系统1套，翻转式滚揉机8台，成型机2套，工作台架子车料斗车原料车1套，其它生产设备等。 | 2023.4-2023.12 | 屠宰生产线每套2978万元，单冻机每套280万元，红水机组每套280万元；自动分拣称每套18.2万元，1000型滚动包装机每套76.8万元，不锈钢冷冻盘速冻驾车1130万元。导热油炸机每台120万元，螺旋速冻机每台200万元，丸子流水线1套180万元，金属探测、X光机重量检测仪套260万元，自动开箱机封封箱机、传送带每套80万元，车间清洗消毒系统每套200万元等。 | 畜牧业管理局 | 畜牧业管理局 | 大安市晟牧业发展有限公司 | 13000 | 13000 |  | √ |  |  | 1000 | 1000 | 0 | 项目建成后可提供就业岗位2000人以上，带动周边养殖户、种植户就业人口3000人以上，带动农民增收及乡村振兴。
22 | 红岗子乡一心村稻米加工项目 | 新建 | 一心村 | 厂房500㎡，粮仓100㎡（含管护房），地面硬化650㎡，机械一套（出米率100吨），配套电（含250KW变压器） | 2023.3-2023.12 | 厂房及地面1300元/平方米，机械110万元/套，配套电30万/套。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 红岗子乡 | 220 | 220 |  | √ |  |  | 114 | 114 | 0 | 通过项目实施，依托党支部领办合作社，增加村集体经济收入和脱贫户收入。
23 | 红岗子乡红岗子村棚膜建设项目 | 新建 | 红岗子村 | 修建五防四季温室5栋；修建12.5米*60米育苗冷棚3栋；140米深水井一眼；50KVA变压器一台，输变电线路150米；分拣包装车间；轻钢结构，100平方米；大棚配置喷淋灌溉系统；硬化水泥路面110米*6米；铁丝网围墙750延长米。 | 2023.3-2023.12 | 暖棚40万/栋；冷棚5万/栋；深水井10万/套；配电设施30万/套；分拣包装车间2000元/平方米；水泥路160元/平方米；围墙200元/米。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 红岗子乡 | 300 | 300 |  | √ |  |  | 179 | 179 | 0 | 通过项目实施，进一步增加村集体经济收入，带动脱贫户97户增加收入。
24 | 大安市四棵树乡弱碱食品园区生产加工项目 | 新建 | 来宝村 | 厂房16300平方米、冷库1500平方米等生产设施建设。 | 2023.5-2023.11 | 厂房每平方米880元、冷库每平米1.33万元。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 四棵树乡 | 5308 | 5308 |  | √ |  |  | 10 | 10 | 0 | 通过项目实施，可解决当地群众种植业发展，使项目区群众增收。
25 | 四棵树乡大榆树村养殖场建设项目 | 新建 | 大榆树村 | 新建5万平方米养殖场1处，修建水、电、路、排水、棚舍等基础设施。 | 2023.5-2023.11 | 看护房建每平方米194元；牛舍每平方米147元。 | 畜牧业管理局 | 畜牧业管理局 | 四棵树乡 | 900 | 900 |  | √ |  |  | 118 | 117 | 1 | 通过项目实施，可促进当地群众养殖业发展，使项目区群众增收。
26 | 四棵树乡四棵树村养殖场建设项目 | 新建 | 四棵树村 | 新建11万平方米养殖场1处，修建水、电、路、排水、棚舍等基础设施。 | 2023.5-2023.11 | 看护房建每平方米194元；牛舍每平方米147元。 | 畜牧业管理局 | 畜牧业管理局 | 四棵树乡 | 1300 | 1300 |  | √ |  |  | 34 | 34 | 0 | 通过项目实施，可促进当地群众养殖业发展，使项目区群众增收。
27 | 四棵树乡白菜腌制标准化窖池建设项目 | 新建 | 德昌村 | 5400平方米防雨雪钢架棚，9500平方米储腌池等。 | 2023.5-2023.11 | 防雨、雪钢架棚每平方米270元；储腌池每平方米180元。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 四棵树乡 | 320 | 320 |  | √ |  |  | 43 | 32 | 11 | 通过项目实施，发展乡村产业，推动白菜种植业发展，带动本村及周边群众种植白菜710顷，促进近1600人增收。
28 | 太山镇肉牛养殖项目 | 新建 | 东风村 | 新建牛舍2500平方米，占地面积5万平方米；养殖基础母牛150头；修建其他附属设施。 | 2023.5-2023.11 | 建设牛舍1200元/平方米；基础母牛22000元/头；其他设施120万元。 | 畜牧业管理局 | 畜牧业管理局 | 太山镇 | 750 | 750 |  | √ |  |  | 114 | 110 | 4 | 通过项目实施，可促进当地群众养殖业发展，使项目区群众增收。
29 | 叉干镇庆学村花生加工建设工程 | 新建 | 庆学村 | 新建库房1500平方米，场地硬化4000平方米，储存库及设备等。 | 2023.5-2023.10 | 场地硬化117元/平方米。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 叉干镇 | 430 | 430 |  | √ |  |  | 146 | 146 | 0 | 通过实施花生加工建设工程建设，改善146人口生活条件。
30 | 安广镇爱国村秸秆深加工项目 | 新建 | 爱国村 | 秸秆颗粒生产线一条，车间两个每个约2000㎡ | 2023.4-2024.7 | 车间每平方米1800元。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 安广镇 | 700 | 700 |  | √ |  |  | 168 | 168 | 0 | 可减少秸秆焚烧带来的环境和安全危害，带动农民就业，促进农民增收。
31 | 安广镇永丰村秸秆深加工项目 | 新建 | 永丰村 | 秸秆颗粒生产线一条，车间两个每个约2000㎡ | 2023.4-2024.7 | 车间每平方米1800元。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 安广镇 | 700 | 700 |  | √ |  |  | 251 | 247 | 4 | 可减少秸秆焚烧带来的环境和安全危害，带动农民就业，促进农民增收。
32 | 安广镇永丰村有机酸菜生产线加工项目 | 新建 | 永丰村 | 占地面积12000㎡，拟建厂房4465㎡，其中酸菜发酵池2912㎡(4米宽x7米长*4米深*104个），厂房内道路1365平；加工车间1200平，污水处理池100平，厂房外硬化6335平，地泵设施一套、变压器一台、净水器系统一套，全自动化切菜机设备一套。 | 2023.1— 2023.12 | 厂房、车间车间每平方米1800元。道路硬化每平60块钱，处理池及全自动切菜机设备150万 净水器系统一套100 | 农业农村局 | 农业农村局 | 安广镇 | 450 | 450 |  | √ |  |  | 251 | 247 | 4 | 建设酸菜加工厂可有效地解决村民卖菜难的问题，进一步延伸产业链条，增加农产品的附加值，带动村民增收。
33 | 月亮泡水库水产养殖基地维修改造项目 | 新建 | 月亮泡水库 | 道路硬化3500米；鱼池护坡10000米；新建雍水坝160米、节制闸1座、退水闸1座 | 2022.4-2023.12 | 道路每米650元，护坡每米720元，雍水坝每米3万元，节制闸每座200万元 | 月亮泡水库管理局 | 月亮泡水库管理局 | 月亮泡渔场 | 3000 | 3000 |  | √ |  |  | 150 | 150 | 0 | 改善养殖户生产生活，促进渔业增收，推动乡村振兴。
34 | 月亮泡水库增殖放流项目 | 新建 | 月亮泡水库 | 投放鱼苗60万斤。 | 2023.4-2023.11 | 鱼苗每斤8元。 | 月亮泡水库管理局 | 月亮泡水库管理局 | 月亮泡渔场 | 500 | 500 |  | √ |  |  | 200 | 200 | 0 | 项目实施后提升渔业发展后劲，增加水产品供给量，商品鱼生产能力增加120万斤，产生效益近900万元，可带动当地劳动就业近200人。
35 | 月亮泡水产品冷链仓储建设项目 | 新建 | 月亮泡水库 | 实施冷冻库3000平方米，分拣加工车间3000平方米等项目。 | 2023.5-2023.11 | 冷冻库每平方米1000元，加工车间每平方米700元。 | 月亮泡水库管理局 | 月亮泡水库管理局 | 月亮泡渔场 | 5000 | 5000 |  | √ |  |  | 150 | 150 | 0 | 使农业增产、农民增收。
36 | 大安市民俗文化示范点建设项目 | 新建 | 渔业村 | 新建温泉井1眼、民俗生产生活体验、陈列，建筑面积1600平方米。 | 2023.5-2023.11 | 温泉井600万元/眼；民宿生产生活体验、陈列3125元/平方米。 | 文广旅局 | 文广旅局 | 大赉乡 | 1100 | 1100 |  | √ |  |  | 4284 | 577 | 39 | 通过实施乡村旅游项目，提高当地经济收入，带动项目区群众增收。
37 | 四棵树乡来宝村乡村旅游建设项目 | 新建 | 来宝村 | 修建民宿20间；停车场7500平；旅客服务中心；公共卫生间2个；跑马场；七彩滑道；摸鱼池；戏水池等。 | 2022.5-2023.11 | 民宿每个5万元、旅客服务中心一个20万元、公共卫生间每个3万元。 | 文广旅局 | 文广旅局 | 四棵树乡 | 390 | 390 |  | √ |  |  | 10 | 10 | 0 | 通过实施乡村旅游项目，提高当地经济收入，带动项目区群众增收。
二、农村基础设施建设项目 |  | 小计 | [7 empty] | 36744.4 | 36744.4
38 | 红岗子乡一心村农田改造提升项目 | 续建 | 一心村 | 新建4050米水泥路3米宽40厘米厚，交叉路口22处20厘米厚等。 | 2023.3-2023.5 | 水泥路40万/公里；交叉路口3.5万元/处。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 红岗子乡 | 240 | 240 |  |  | √ |  | 118 | 118 | 0 | 通过实施农村基础实施建设，改善群众生产条件。
39 | 大安市大赉乡乡村民宿生态旅游基础设施建设项目 | 新建 | 大赉乡渔业村 | 湖泊岸坡防护工程1313m，沟道综合治理291m，水上生态廊道587m，道路工程11441.09m2。输电线路总长度7728.29m，生活给排水等管网9701.8m及配套设施等，消防给水工程940m及检查井和消防栓21座。 | 2023.4-2023.12 | 湖泊岸坡防护工程1544元/m；沟道综合治理1196.9元/m；水上生态廊道4770元/m；道路工程283.2元/m2 ；生活给排水等管网及消防等工程460.93元/m；电力工程286.05元/m。 | 水利局 | 水利局 | 大安市中小型公益性水利工程建设管理办公室 | 1790 | 1790 |  |  | √ |  | 73 | 71 | 2 | 通过项目实施，有效改善区域生态环境，推动乡村旅游发展，带动80-100人实现再就业，人均年增收2万元。同时渔业村421户1270人从土地转让中实现分配，每人实现直接收入6000元。
40 | 大安市农村公路养护工程 | 新建 | 18个乡镇 | 养护大、中修农村公路里程97.7公里，采用设计速度20公里/小时的四级公路标准。 | 2023.7-2023.10 | 沥青路58万元/公里。 | 交通运输局 | 交通运输局 | 大安市村村通工程指挥部办公室 | 5666 | 5666 |  |  | √ |  | 30275 | 29500 | 775 | 通过实施农村公路建设项目，改善群众出行问题。
41 | 大安市农村公路连通工程 | 新建 | 四棵树乡、舍力镇、烧锅镇乡、红岗子乡、月亮泡镇、大岗子镇、新平安镇、丰收镇、乐胜乡、安广镇、联合乡、两家子镇、叉干镇、海坨乡 | 新建农村公路24.8公里，采用设计速度20公里/小时的四级公路标准，路面宽度为4.5米。 | 2023.7-2023.10 | 水泥路67.2万元/公里。 | 交通运输局 | 交通运输局 | 大安市村村通工程指挥部办公室 | 1667 | 1667 |  |  | √ |  | 22953 | 22386 | 567 | 通过实施农村公路建设项目，改善群众出行问题。
42 | 农村公路安全生命防护工程 | 新建 | 18个乡镇 | 整治公路隐患里程132.3公里。包括交通标志、道口标柱、轮廓标、路面标线等 | 2023.7-2023.10 | 整治隐患路段12.6万元/公里。 | 交通运输局 | 交通运输局 | 大安市村村通工程指挥部办公室 | 1667 | 1667 |  |  | √ |  | 30275 | 29500 | 775 | 通过实施农村公路建设项目，改善群众出行问题。
43 | 农村公路安全生命防护工程（二期） | 新建 | 18个乡镇 | 整治公路隐患里程58.8公里。包括交通标志、道口标柱、轮廓标、路面标线等 | 2023.7-2023.10 | 整治隐患路段17万元/公里 | 交通运输局 | 交通运输局 | 大安市村村通工程指挥部办公室 | 1000 | 1000 |  |  | √ |  | 30275 | 29500 | 775 | 通过实施农村公路建设项目，改善群众出行问题。
44 | 大安市2023年危房改造项目 | 新建 | 18个乡镇 | 新建、改造房屋70座。 | 2023.5-2023.11 | D级3.2万元/户，C级0.3万元/户、0.8万元/户。 | 住建局 | 住建局 | 18个乡镇 | 213.4 | 213.4 |  |  | √ |  | 141 | 141 | 0 | 通过实施农村危房改造项目，改善农村人口居住条件。
45 | 大安市2023年农村户用卫生旱厕建设项目 | 新建 | 18个乡镇 | 新建农村户用卫生旱厕3000户。 | 2023.1-2023.12 | 每个补贴0.4万元。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 各乡镇 | 1200 | 1200 |  |  | √ |  | 3000 | 3000 | 0 | 改善项目区群众生产生活条件。
46 | 项目质保金 | 新建 | 安全饮水、农村基础设施等 | 质保金 | 2023.5-2023.12 | 质保金 | 水利局等 | 水利局等 | 水利局等 | 500 | 500 |  |  | √ |  | 30275 | 29500 | 775 | 质保金
47 | 大安市2023年农村饮水安全巩固提升工程 | 新建 | 月亮泡镇、烧锅镇乡、联合乡等13个乡镇 | 项目计划实施供水管网改造24处（供水管网长度约165.7km）、水源井2眼、供水管理房10座，供水设备配套水泵35台套、变频器2台套、水质净化设备13台套、水质净化设备滤料更换304处等。 | 2023.6-2023.12 | 水源井每眼补贴4万元，管理房每座补贴10万元，水泵每台补贴0.6万元，变频器每台补贴1.1万元，净化设备每台补贴7.5万元，滤料每处补贴1.5万元。 | 水利局 | 大安市农村饮水安全巩固提升工程建设管理办公室 | 水利局 | 2044 | 2044 |  |  | √ |  | 2421 | 2421 | 0 | 解决我市59个自然屯的36处农村集中式供水工程问题，进一步提升农村居民供水保障水平。
48 | 大安市2023年农村饮水安全巩固提升工程（单独入户） | 新建 | 安广镇、红岗子乡、月亮泡镇等17个乡镇 | 计划实施供水管网入户970处，供水管网长度约43.8km。 | 2023.6-2023.12 | 每户补贴0.37万元。 | 水利局 | 大安市农村饮水安全巩固提升工程建设管理办公室 | 水利局 | 367 | 367 |  |  | √ |  | 300 | 300 | 0 | 解决我市970户农村居民自来水入户问题，进一步提升农村居民供水保障水平。
49 | 安广镇永强村基础设施建设项目 | 新建 | 永强村 | 新建水泥路、道路封油、屯内路路肩硬化、道路边沟等。 | 2023.4-2023.12 | 路边硬化60元/延长米，封油73元/平方米，水泥路120元/平方米。 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 安广镇 | 1030 | 1030 |  |  | √ |  | 301 | 297 | 4 | 通过实施农村基础实施建设，改善项目区群众生活条件。
50 | 安广镇永富村基础设施建设项目 | 新建 | 永富村 | 新建水泥路、道路封油、修建路灯、路边硬化等。 | 2023.4-2023.12 | 路边硬化60元/延长米，封油73元/平方米，水泥路120元/平方米。 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 安广镇 | 900 | 900 |  |  | √ |  | 179 | 174 | 5 | 通过实施农村基础实施建设，改善项目区群众生活条件。
51 | 太山镇张家村基础设施建设项目 | 新建 | 张家村 | 实施道路封油、修建路灯、修建排水沟、路边硬化等。 | 2022.5-2023.11 | 路边硬化60元/延长米，封油73元/平方米，水泥路120元/平方米。 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 太山镇 | 500 | 500 |  |  | √ |  | 36 | 36 | 0 | 通过实施农村基础实施建设，改善项目区群众生活条件。
52 | 太山镇长春村基础设施建设项目 | 新建 | 长春村 | 实施道路封油、修建路灯、修建排水沟、路边硬化等。 | 2022.5-2023.11 | 路边硬化60元/延长米，封油73元/平方米，水泥路120元/平方米。 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 太山镇 | 500 | 500 |  |  | √ |  | 97 | 97 | 0 | 通过实施农村基础实施建设，改善项目区群众生活条件。
53 | 红岗子乡南岗子村基础设施建设项目 | 新建 | 南岗子村 | 实施道路封油、修建路灯、修建排水沟、路边硬化、路边硬化垫层、路灯等。 | 2022.5-2023.11 | 沥青硬化路70万元/公里；封油73元/平方米；路边硬化60元/平方米；路边硬化垫层20元/平方米；路灯2700元/盏。 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 红岗子乡 | 1000 | 1000 |  |  | √ |  | 152 | 152 | 0 | 通过实施农村基础实施建设，改善项目区群众生活条件。
54 | 红岗子乡2023年“千村示范”基础设施建设项目 | 新建 | 八家子村 | 修建4.5米宽水泥路0.15公里，水泥路封油4公里；修建路灯50盏；路边硬化27000平方米。 | 2023.5-2023.11 | 水泥路54万元/公里；封油73元/平方米；路灯2700元/盏；路边硬化60元/平方米。 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 红岗子乡 | 335 | 335 |  |  | √ |  | 205 | 205 | 0 | 通过实施农村基础实施建设，改善605人生活条件。
55 | 海坨乡2023年“千村示范”基础设施建设项目 | 新建 | 胡家村、三业村 | 新修水泥路4.5米宽2公里；水泥路封油16公里；建设路灯340盏；路边硬化46100平方米；新建排水沟1000延长米；维修排水沟100米。 | 2023.5-2023.11 | 4.5米宽54万元/公里；封油4.5米宽水泥路32.85万元/公里、路灯2700元/盏；维修路灯800元/盏；路边硬化60元/平方米；排水沟310元/米；维修排水沟240元/米。 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 海坨乡 | 1035 | 1035 |  |  | √ |  | 176 | 176 | 0 | 通过实施农村基础实施建设，改善176人口生活条件。
56 | 两家子镇2023年“千村示范”基础设施建设项目 | 新建 | 同权村 | 新修水泥路4米宽4公里，维修破损道路4米宽1公里；新建排水沟2000延长米；路边硬化23000平方米。 | 2023.5-2023.11 | 水泥路54万元/公里；排水沟310元/延长米；路边硬化60元/平方米。 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 两家子镇 | 585 | 585 |  |  | √ |  | 117 | 108 | 9 | 通过实施农村基础实施建设，改善117人口生活条件。
57 | 丰收镇2023年“千村示范”基础设施建设项目 | 新建 | 富有村 | 新修水泥路2.1公里，封油1.35公里；新建路边沟1370延长米；建设路灯150盏；路边硬化等38500平方米。 | 2023.5-2023.11 | 水泥路54万元/公里；封油32.85万元/公里；排水每米310元/米；太阳能路灯2700元/盏；路边硬化60元/平方米。 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 丰收镇 | 563 | 563 |  |  | √ |  | 189 | 189 | 0 | 通过实施农村基础实施建设，改善370人口生活条件。
58 | 乐胜乡2023年“千村示范”基础设施建设项目 | 新建 | 永安村 | 新修水泥路5公里；封油8公里；路边硬化50000平方米；永安村50盏等。 | 2023.5-2023.11 | 水泥路54万元/公里；封油73元/平方米；路灯2700元/盏；路边硬化60元/平方米。 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 乐胜乡 | 900 | 900 |  |  | √ |  | 140 | 130 | 10 | 通过实施农村基础实施建设，改善140人口生活条件。
59 | 联合乡2023年“千村示范”基础设施建设项目 | 新建 | 安北村 | 路灯170盏、排水沟15米、排水沟盖板1279.5米（2559块）和排水沟维修600米、水泥路50米、垃圾箱100个、路肩硬化1000米、树池石300个 | 2022.5-2023.11 | 路灯2700元/盏，排水沟盖板120元/米，水泥路500元/米，排水沟维修250元/米，垃圾箱280元/个，路肩硬化60元/米，树池石130元/个。 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 联合乡 | 100 | 100 |  |  | √ |  | 104 | 104 | 0 | 通过实施农村基础实施建设，改群众生活条件。
60 | 龙沼镇2023年“千村示范”基础设施建设项目 | 新建 | 兴胜村 | 新建路边沟12300延长米；修建路灯160盏；路边硬化48000平方米。 | 2022.5-2023.11 | 排水沟160元/延长米米；路灯2700元/盏；路边硬化60元/平。 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 龙沼镇 | 550 | 550 |  |  | √ |  | 127 | 123 | 4 | 通过实施农村基础实施建设，改善127人口生活条件。
61 | 四棵树乡2023年“千村示范”基础设施建设项目 | 新建 | 来宝村 | 新修水泥路1公里，封油1.8公里；新建路边沟1500延长米；建设路灯180盏；路边硬化8000平方米。 | 2023.5-2023.11 | 封油32.85万元/公里；路灯2700元/盏。 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 四棵树乡 | 308 | 308 |  |  | √ |  | 10 | 10 | 0 | 通过实施农村基础实施建设，改善10人口生活条件。
62 | 太山镇2023年“千村示范”基础设施建设项目 | 新建 | 山湾村 | 修建4.5米宽水泥路4公里；封油1公里；修建路灯200盏；路边硬化2000平方米；排水沟3400延长米。 | 2023.5-2023.11 | 水泥路54万元/公里；封油73元/平方米；路灯2700元/盏；路边硬化60元/平方米。 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 太山镇 | 434 | 434 |  |  | √ |  | 152 | 152 | 0 | 通过实施农村基础实施建设，改善780人生活条件。
63 | 2023年大安市新平安镇长进村等道路和排水新建省级财政以工代赈项目 | 新建 | 平安村、长进村、长胜村、东南岗村、于家洼子村 | 长胜村排水沟224延长米、东南岗村排水沟1744延长米、于家洼子村排水沟5898延长米、东南岗村4.5米宽水泥路1668米、平安村4.5米宽水泥路1126米、长进村4.5米宽水泥路1865米，3.5米宽水泥路800米、长胜村4.5米宽水泥路528米，3.5米宽水泥路365米。 | 2023.5-2023.11 | 3.5米宽水泥路36.35万元/公里；4.5米宽水泥路53.73万元/公里；排水沟329元/延长米。 | 发改局 | 发改局 | 新平安镇 | 660 | 660 |  |  | √ |  | 1205 | 1202 | 3 | 通过实施农村基础设施建设，改善项目区群众生活条件。预计带动务工人员100人，发放劳务报酬89.9万元，占省级投资的17.29%。
64 | 2023年大安市舍力镇民众村和新华村道路和排水新建中央财政以工代赈项目 | 新建 | 民众村、新华村 | 民众村新建水泥混凝土道路2.806公里，面积为12627㎡，新建排水沟总长度478m；新华村新建排水沟7条，新建排水沟总长度3576m。 | 2023.7-2023.12 | 道路每公里65万元，排水沟（管线）每米550元。 | 发改局 | 发改局 | 舍力镇 | 443 | 443 |  |  | √ |  | 198 | 186 | 12 | 通过实施农村基础设施建设，改善项目区群众生活条件。预计带动务工人员80人，发放劳务报酬17.29万元，占中央财政投资的20.1%。
65 | 2023年大安市舍力镇民有村道路新建中央财政以工代赈项目 | 新建 | 民有村 | 新建水泥混凝土5.644公里，总铺装面积为25398㎡。 | 2023.5-2023.10 | 道路每公里65万元。 | 发改局 | 发改局 | 舍力镇 | 420 | 420 |  |  | √ |  | 40 | 32 | 8 | 通过实施农村基础设施建设，改善项目区群众生活条件，预计带动务工人员60人，发放劳务报酬74.37万元，占中央财政投资的20.1%。
66 | 红岗子乡红岗子村2023年乡直基础设施建设项目 | 新建 | 红岗子村 | 新建路灯160盏；路边硬化52000平方米；路边硬化垫层52000平方米；路边条石3500延长米；修建排水沟1300延长米。 | 2023.5-2023.11 | 路灯2700元/盏；路边硬化60元/平方米；路边条石70元/延长米；路边硬化垫层20元/平方米； 排水沟700元/延长米。 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 红岗子乡 | 605 | 605 |  |  | √ |  | 169 | 169 | 0 | 通过实施农村基础实施建设，改善480人生活条件。
67 | 四棵树乡三合村农村基础设施建设项目 | 新建 | 三合村 | 新建3.5米宽水泥路1.62公里；4.5米宽水泥路0.5公里；排水沟1000延长米；路灯40盏；路边硬化1.9万平。 | 2023.5-2023.11 | 3.5米宽水泥路32万元/公里；4.5米宽水泥路54万元/公里；排水沟310元/延长米中灯2700；路边硬化60。 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 四棵树乡 | 240 | 240 |  |  | √ |  | 101 | 88 | 13 | 通过项目建设，改善当地村屯道路及村民出行条件，促进经济发展。
68 | 联合乡兴业村基础设施建设项目 | 新建 | 兴业村 | 水泥路封油27000平方米；硬化路两侧红砖13000平方米。 | 2023.5-2023.11 | 白改黑73元/平方米；硬化路两侧红砖60元/平方米。 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 联合乡 | 300 | 300 |  |  | √ |  | 56 | 54 | 2 | 通过实施农村基础实施建设，改善56人口生活条件。
69 | 两家子镇耕地及村庄排涝工程 | 改建 | 同安村、同权村、同发村、同享村、同庆村、殿生村、同合村、同建村、同富村、同强村 | 疏通、修复原有渠道30公里。 | 2023.5-2023.11 | 50万元/公里。 | 水利局 | 水利局 | 两家子镇 | 1500 | 1500 |  |  | √ |  | 1158 | 1146 | 12 | 通过耕地及村庄排涝工程，改善1158人生活条件。
70 | 大安灌区渠系维修工程 | 新建 | 大安灌区 | 渠系工程维修945处（其中总干渠 92处，分干渠 6处，支渠 223处，斗渠 354处，农渠 270处）。 | 2023.5-2023.11 | 总干渠每处1365元；分干渠每处149658元；支渠每处44575元；斗渠每处13747元；农渠每处9301元。 | 大安灌区管理局 | 大安灌区管理局 | 大安灌区管理局 | 1096 | 1096 |  |  | √ |  |  |  |  | 渠系工程维修945处，保障供水水田面积2.09万亩。
71 | 新艾里乡2023年打井上电项目 | 新建 | 民兴村 | 新打大口径农田井20眼，并上电。 | 2023.5-2023.11 | 3万元/眼，上电7万元/眼。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 新艾里乡 | 230 | 230 |  |  | √ |  | 148 | 148 | 0 | 通过实施打井上电项目，改善148人口生产条件。
72 | 月亮泡水库汉书闸电拦鱼栅恢复项目 | 新建 | 月亮泡水库 | 恢复电拦鱼栅480米。 | 2023.5-2023.11 | 电拦鱼栅每米2.08万元。 | 月亮泡水库管理局 | 月亮泡水库管理局 | 月亮泡渔场 | 1000 | 1000 |  |  | √ |  | 150 | 150 | 0 | 解决拦鱼防逃问题，促进渔业增收。
73 | 大安市林草湿生态连通示范项目 | 新建 | 四棵树乡、龙沼镇、新平安镇、烧锅镇乡等 | 盐碱地客土修复治理937亩。 | 2022.5-2023.12 | 每亩3.7万元。 | 林草局 | 林草局 | 林草局 | 3480 | 3480 |  |  | √ |  | 7756 | 7526 | 230 | 通过项目建设，改善当地生态环境。
74 | 大安市乡村生态建设项目 | 新建 | 安广镇、两家子镇、太山镇、新平安镇 | 建设生态围栏39420延长米，其中，安广镇15550米；两家子镇21500米；太山镇1170米；新平安镇1200米。 | 2023.5-2023.11 | 160元/延长米。 | 林业和草原局 | 林业和草原局 | 安广镇、两家子镇、太山镇、新平安镇 | 631 | 631 |  |  | √ |  |  |  |  | 通过项目建设，改善当地生态环境。
75 | 大赉乡新型环保公共厕所建设项目 | 新建 | 嫩江村、永昌村、城南村、林业村 | 新建新型环保公共厕所7座，100平方米3座；40-50平方米4座。 | 2023.5-2023.11 | 公共厕所5000元/平方米 | 住建局 | 住建局 | 大赉乡 | 245 | 245 |  |  | √ |  | 339 | 327 | 12 | 通过本项目解决我乡3500余户居民的卫生厕所需要
76 | 大岗子镇粪污集中处理新建项目 | 新建 | 大岗子镇 | 新建防渗池、沉淀池、过滤池、排污井、泵房及粪污处理设备等 | 2023.5-2023.11 | 防渗池、沉淀池、过滤池300元/平方米；排污井5000元/个。 | 畜牧业管理局 | 畜牧业管理局 | 大岗子镇 | 800 | 800 |  |  | √ |  | 659 | 659 | 0 | 解决本镇常住人口1454户3285人的污水处理
三、其他项目 |  | 小计 | [7 empty] | 100 | 100
77 | 2023年“雨露计划”补贴 | 新建 | 18个乡镇 | 对脱贫家庭的学生666人次进行“雨露计划”补贴。 | 2023.5-2023.12 | 每学期补助1500元。 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 18个乡镇 | 100 | 100 |  |  |  | √ | 666 | 666 | 0 | 通过对脱贫家庭学生补贴，解决脱贫家庭学生上学难问题。