## Sheet1 (2)
大安市2026年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任 单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  |  |  |  | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
[5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 中央衔接资金（万元） | 省级衔接资金（万元） | 市级衔接资金（万元） | 县级衔接资金（万元） | 其他资金（万元）
合计 | [8 empty] | 11120 | 8169 | 2884 | 0 | 67 | 0
1 | 产业项目 | 大安市2026年庭院经济补贴 | 新建 | 18个乡镇 | 2026-05-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 在全市18个乡镇，发展庭院经济种植、养殖。 | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 受益全市脱贫人口和监测户。 | 通过落实补贴，撬动农户发展庭院经济，提高收入水平。 | 对发展庭院经济的脱贫户、监测户进行补贴。
2 | 产业项目 | 大安市2026年小额贷款贴息 | 新建 | 18个乡镇 | 2026-05-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 为2024年小额贷款建档立卡户发放贷款贴息。 | 200 |  | 200 |  |  |  | 受益2000户4000人，其中脱贫户2000户4000人 | 对小额贷款户进行贴息，最高不超过银行贷款基准利率。 | 通过实施贷款贴息，强化脱贫人口的扶持，促进发展农业生产。
3 | 产业项目 | 大安市30万只肉羊屠宰及深加工项目 | 续建 | 大安市安广镇工业园区内 | 2025-08-01 | 2026-12-01 | 安广镇人民政府 | 本项目用地面积16634.93㎡，总建筑面积9765.96㎡，其中配套管护设施1872.27㎡，屠宰加工车间7893.69㎡(包含冷库建筑面积852.6㎡)。建设自动化肉羊屠宰生产线1条、分割线2条，购置运输车辆等设备37台/套，同时建设管网配套等。 | 3460 | 3000 | 393 |  | 67 |  | 受益全市脱贫人口和监测户。 | 该项目的建成后，促进本地肉羊产业从传统养殖向精深加工转型，形成完整的产业链条，大幅提升安广镇肉羊产业的经济效益，带动当地就业60人，就近就业增收（人均4万元，整体增收240万元）。 | 通过产业带动就业等形式助力村公益事业。
4 | 产业发展 | 乐胜乡鲜食玉米加工厂 | 新建 | 乐胜乡 | 2025-06-01 | 2025-11-01 | 乐胜乡人民政府 | 生产设备一套，前端处理1500平，玉米生产车间1200平，库房2400平，员工宿舍1000平，厂区路面硬化15000平。 | 2460 | 169 | 2291 |  |  |  | 带动830户。其中脱贫户163户，监测户14户。 | 带动农户增收，帮助销售农副产品。 | 此项目的建设可以有效带动周边农户就业，帮助农户销售农副产品。
5 | 基础设施 | 大安市2026年农村饮水安全巩固提升工程 | 新建 | 大安市两家子镇、月亮泡镇等12个乡镇 | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 大安市农村饮水安全巩固提升工程建设管理办公室 | 实施管网并网工程27处，老旧管网更新改造5处，铺设供水管网20万米，安装一体化水质净化设备25台套，安装入户水表1万块。 | 3000 | 3000 |  |  |  |  | 13669户25230人 | 新增联网并网工程27处，进一步提升广大农户供水保障水平，提升水质保障能力。 | 有效解决项目区群众饮水安全问题。