## 资金计划
大安市2025年衔接资金分配情况统计表
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 调整后财政衔接资金（万元） |  |  |  | 资金文号
|  |  |  | 计划开工 时间 | 计划完工 时间 |  |  | 小计 | 中央资金 | 省级资金 | 本级资金
合 计 | [7 empty] | 17764 | 10629 | 5520 | 1615
一、产业项目 | [7 empty] | 12800.0596 | 7047.7096 | 4229 | 1523.35
1 | 大安市2025年庭院经济补贴项目 | 新建 | 18个乡镇 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 农业农村局 | 在全市18个乡镇发展庭院经济种植和养殖。 | 1985.2788 | 1985.2788 |  |  | 吉财村指〔2024〕913号巩固成果1985.278756万
2 | 大安市2025年小额贷款贴息项目 | 新建 | 18个乡镇 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 农业农村局 | 为符合条件的小额贷款户发放贷款贴息。 | 243.5816 |  |  | 243.5816 | 本级资金243.941616万
3 | 大安市年产5000万穗黏玉米加工建设项目 | 续建 | 安广镇 | 2025-01-01 | 2025-10-01 | 农业农村局 | 车间防火墙1500平方米,消防管线1750米、消防栓51套、排烟风机9台、排烟管道260米、消防联动柜1套;电气工程电线电缆23000米，配电柜12台；玉米提升机、枯萎灌、扒皮机一套等。 | 563 | 563 |  |  | 吉财村指〔2024〕913号巩固成果563万
4 | 大安市国有林总场文冠果基地建设项目 | 续建 | 大安市国有林总场 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 林草局 | 购置卷盘式喷灌机及行架10套，拖拉机1台，重耙1套，旋耕机1套，行耙1套，生产用车2台，喷药无人机2台，移动管护房2栋,管护围栏2366米等。 | 226 | 226 |  |  | 吉财村指〔2024〕913号国有林场181万；吉财村指〔2025〕176号国有林场45万
5 | 新艾里蒙古族乡暖棚建设项目 | 新建 | 富兴村 | 2025-03-01 | 2025-10-01 | 新艾里乡 | 新建暖棚2栋，1500平方米。 | 56.9356 | 56.9356 |  |  | 吉财村指〔2024〕913号少数民族56.9356万
6 | 大安市有机硅系列功能肥料项目 | 新建 | 大安市融合产业园区 | 2025-08-01 | 2025-12-01 | 农业农村局 | 1.建设挤压式复合肥料生产线，主要购置混料机2台、挤压造粒机44台、提升机2台、输送机24台、筛分机4台、码垛机2台（套）、除尘器4台、喷淋塔2台，及其他附属设备等。 2.建设新型有机肥生产线，主要购置输送机28台、造粒机2台、冷却机2台、回转筛6台、码垛机2台、除尘器4套、洗涤塔2台，及其他附属设备等。 | 1760 | 940 | 820 |  | 吉财村指〔2024〕913号巩固成果940万；吉财村指〔2024〕841号巩固成果820万
7 | 乐胜乡长新村大棚建设项目 | 新建 | 长新村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 乐胜乡 | 建设大棚21栋，包括1栋暖棚1000平方米；20栋冷棚，每栋1000平方米等。 | 76.5761 |  | 76.5761 |  | 吉财村指〔2024〕841号巩固成果76.5761万
8 | 乐胜乡永安村大棚建设项目 | 新建 | 永安村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 乐胜乡 | 建设大棚10栋，包括2栋暖棚，每栋1000平方米；8栋冷棚，每栋1000平方米。农田井1眼等。 | 76.868 |  | 76.868 |  | 吉财村指〔2024〕841号巩固成果76.868万
9 | 叉干镇先锋村粮食储存库房建设项目 | 新建 | 先锋村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 叉干镇 | 建设粮食储存库房1个，面积1000平方米等。 | 73.0921 |  | 73.0921 |  | 吉财村指〔2024〕841号巩固成果73.0921万
10 | 大岗子镇杏树川村大棚建设项目 | 新建 | 杏树川村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 大岗子镇 | 建设大棚20栋，每栋1500平方米。购置大棚配套喷灌设备20套等。 | 79.39 |  |  | 79.39 | 本级资金79.39万
11 | 舍力镇洮东村购置农机具项目 | 新建 | 洮东村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 舍力镇 | 购置玉米收割机1台，大马力拖拉机1台，旋耕机1台，打包机1台等。 | 74.7 |  | 74.7 |  | 吉财村指〔2024〕841号巩固成果74.7万
12 | 舍力镇民发村购置喷灌机项目 | 新建 | 民发村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 舍力镇 | 购置喷灌机31台及配套设备 | 80 |  | 80 |  | 吉财村指〔2024〕841号巩固成果80万
13 | 舍力镇民众村购置农机具项目 | 新建 | 民众村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 舍力镇 | 购置大马力拖拉机1台，灭茬机1台，无人机1台，玉米收割机1台，条耕机1台，免耕机1台，平地仪1台等。 | 79.7 |  | 79.7 |  | 吉财村指〔2024〕841号巩固成果79.7万
14 | 烧锅镇乡新兴村秸秆加工厂建设项目 | 新建 | 新兴村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 烧锅镇乡 | 建设秸秆加工厂房1000平方米。购置秸秆加工配套设备2套，包括揉碎机1台，粉碎机1台，打包机1台，筛选机1台；颗粒机1台，粉碎机1台，输送机1台等。 | 81.05 |  | 81.05 |  | 吉财村指〔2024〕841号巩固成果81.05万
15 | 大安市30万只肉羊屠宰及深加工项目 | 新建 | 安广镇工业园区 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 安广镇 | 建设生产加工区20000平方米，其中建筑面积5920平方米。包括屠宰分割车间2560平方米，自动化肉羊屠宰生产线1条，自动化分割线2条；羊副产品深加工车间1280平方米，羊副产品加工生产线1条，多功能设施1280平方米，待宰圈舍800平方米；冷库等。 | 1206.3662 | 3.5162 | 54.55 | 1148.3 | 吉财村指〔2024〕913号巩固成果3.516194万；吉财村指〔2024〕841号巩固成果54.55万；本级1148.3万
16 | 联合乡育苗基地建设项目 | 新建 | 五间房村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 联合乡 | 温室大棚13栋面积19700平方米（监控物联系统），大棚连廊2200平方米，护栏1400米，田间路530米，深水井1眼，150KVA变压器一台等。 | 1149.0038 | 1149.0038 |  |  | 吉财村指〔2024〕913号巩固成果1149.003825万
17 | 两家子镇同心村白鹅养殖场建设项目 | 新建 | 同心村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 两家子镇 | 肉鹅养殖棚舍2栋，鹅苗脱温棚舍1栋，库房防疫车间用房，锅炉、配电设施及场地硬化等。 | 410 |  | 410 |  | 吉财村指〔2024〕841号巩固成果410万
18 | 叉干镇三八村养殖小区养殖鹅棚建设项目 | 新建 | 三八村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 叉干镇 | 以镀锌螺旋地桩为基础，建设镀锌椭圆管架鹅棚16栋，长度为150米、跨度为12米，顶高度3.5米，棚顶采用PO太阳膜；看护房、冷库、水电及配套设施等。 | 306.6266 |  | 306.6266 |  | 吉财村指〔2025〕40号巩固成果306.626613万
19 | 四棵树乡白菜腌制标准化窖池建设项目 | 新建 | 德昌村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 四棵树乡 | 防雨雪钢棚2470平方米，标准化窖池17个等。 | 320 |  | 320 |  | 吉财村指〔2024〕841号巩固成果320万
20 | 舍力镇花生米等级筛选项目 | 新建 | 新华村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 舍力镇 | 购置花生米色选机、花生米分级筛选机等21台（套）等。 | 164.8 |  | 164.8 |  | 吉财村指〔2024〕841号巩固成果164.8万
21 | 乐胜乡太平村酱菜厂建设项目 | 新建 | 太平村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 乐胜乡 | 建设生产加工区2000平方米，腌制窖池面积2700平方米，自动化生产线一条，消防配套设施一套，污水处理设备一套，生产路面硬化1200平方米，生产附属设施等。 | 810 |  | 810 |  | 吉财村指〔2025〕40号巩固成果810万
22 | 大安市国家农村产业融合发展示范园禽肉扩能项目 | 续建 | 两家子镇同庆村 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 两家子镇同庆村 | 购置单冻机制冷系统1套、速冻库制冷系统1套、高架库制冷系统1套等设备。 | 2587.5078 | 2123.9752 | 451.0372 | 12.4954 | 吉财村指〔2024〕913号巩固成果2123.975212万；吉财村指〔2024〕841号巩固成果407.6638万;吉财村指〔2025〕40号巩固成果43.373387万；本级12.495384万
23 | 红岗子乡南岗村典型村创建(棚膜产业)项目 | 续建 | 红岗子乡南岗村 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 红岗子乡南岗村 | 建设双层五防温室5栋，长季桥棚2栋，超级冷棚1栋。 | 389.583 |  | 350 | 39.583 | 吉财村指〔2024〕841号巩固成果350万；本级39.583万
二、基础设施项目 | [7 empty] | 4872.2904 | 3581.2904 | 1291 | 0
24 | 新艾里蒙古族乡道路两旁基础设施建设项目 | 新建 | 富兴村 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 新艾里乡 | 道路两旁铺设红砖约3600平方米。 | 21.8297 | 21.8297 |  |  | 吉财村指〔2024〕913号少数民族21.82972万
25 | 海坨乡储粪棚建设项目 | 新建 | 前进村 黑山村 榆树村 胡家村 三业村 | 2025-01-01 | 2025-10-01 | 海坨乡 | 修建储粪棚7个，每个200平方米。 | 143.5639 | 143.5639 |  |  | 吉财村指〔2024〕913号巩固成果142.33755万
26 | 四棵树乡储粪棚建设项目 | 新建 | 三合村 大洼村 腰围子村 建设村 新立村 大榆树村 | 2025-01-01 | 2025-10-01 | 四棵树乡 | 修建储粪棚7个，每个200平方米。 | 143.9391 | 143.9391 |  |  | 吉财村指〔2024〕913号巩固成果143.9391万
27 | 大安市2025年农村饮水安全巩固提升工程 | 新建 | 两家子镇 叉干镇等乡镇 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 水利局 | 农村供水管网并网30000延长米，安装智能水表14000块等。 | 1788 | 497 | 1291 |  | 吉财村指〔2024〕913号巩固成果497万；吉财村指〔2024〕841号巩固成果1281万；吉财村指〔2025〕40号巩固成果10万
28 | 大安市2025年农村饮水安全巩固提升工程（第二批） | 新建 | 舍力镇、两家子镇、四棵树乡等乡镇 | 2025-08-01 | 2025-12-01 | 水利局 | 更改老旧供水管网4万延长米，自来水新入户265户等。 | 569.281 | 569.281 |  |  | 吉财村指〔2024〕913号巩固成果309.28098万；吉财村指〔2025〕176号巩固成果260万
29 | 大赉乡2025年基础设施建设项目 | 新建 | 城南村 长白村 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 大赉乡 | 大赉乡城南村水泥路“白改黑”1.55公里、长白村水泥路“白改黑”1.1公里等。 | 135.7225 | 135.7225 |  |  | 吉财村指〔2024〕913号巩固成果135.7225万
30 | 丰收镇丰收村2025年基础设施建设项目 | 新建 | 丰收村 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 丰收镇 | 排水(盖板）3862延长米，新建水泥路2.5公里，“白改黑”1公里，路边硬化16590平方米，路灯150盏等。 | 525.1438 | 525.1438 |  |  | 吉财村指〔2024〕913号巩固成果525.1438万
31 | 海坨乡于亮子村2025年基础设施建设项目 | 新建 | 于亮子村 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 海坨乡 | 新建水泥路2公里，水泥路“白改黑”6.8公里，排水沟1500延长米等。 | 413.7261 | 413.7261 |  |  | 吉财村指〔2024〕913号巩固成果413.7261万
32 | 舍力镇民众村2025年基础设施建设项目 | 新建 | 民众村 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 舍力镇 | 白改黑7.333公里（31971平方米）；新建混凝土路0.88公里（3290平方米）。 | 318.7693 | 318.7693 |  |  | 吉财村指〔2024〕913号巩固成果318.7693万
33 | 安广镇2025年基础设施建设项目 | 新建 | 向前村 爱国村 胜利村 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 安广镇 | 向前村：水泥路4.5宽6.44公里，水泥路3米宽0.2公里,水泥路4米宽0.4公里，路边硬化5080平方米，安装路灯86盏等。爱国村：柏油路4.5宽0.65公里，路灯50盏等。胜利村：水泥路3.5米宽0.8公里。 | 471.4278 | 471.4278 |  |  | 吉财村指〔2024〕913号巩固成果471.4278万
34 | 乐胜乡同生村基础设施建设项目 | 新建 | 同生村 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 乐胜乡 | 排水沟（盖板）6000延长米，水泥巷路（3.5米）2000米。 | 340.8873 | 340.8873 |  |  | 吉财村指〔2024〕913号巩固成果340.887263万
三、其他项目 | [7 empty] | 91.65 | 0 | 0 | 91.65
35 | 2025年“雨露计划”补贴 | 新建 | 18个乡镇 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 农业农村局 | 对脱贫家庭在校学生进行“雨露计划”补贴，每人每学期补贴1500元。 | 91.65 | 0 | 0 | 91.65 | 本级资金91.65万