## 项目库64个34269.36万
大安市2026年常态化帮扶资金项目库
序号 | 市县 | 项目类型 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容与规模 | 项目预算总投资 （万元） | 其中 |  | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
[6 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政衔接资金 （万元） | 其他资金（万元）
合 计 | [9 empty] | 34269.36 | 34269.36 | 0
1 | 大安市 | 产业发展 | 大安市2026年庭院经济补贴 | 新建 | 18个乡镇 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 大安市农业农村局 | 在全市18个乡镇，发展庭院经济种植、养殖。 | 2000 | 2000 |  | 受益全市脱贫人口和监测户。 | 通过落实补贴，撬动农户发展庭院经济，提高收入水平。 | 对发展庭院经济的脱贫户、监测户进行补贴。
2 | 大安市 | 产业发展 | 大安市2026年小额贷款贴息 | 新建 | 18个乡镇 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 大安市农业农村局 | 为2026年小额贷款建档立卡户发放贷款贴息。 | 200 | 200 |  | 受益2000户4000人，其中脱贫户2000户4000人 | 对2025年度小额贷款户进行贴息，最高不超过银行贷款基准利率。 | 通过实施贷款贴息，强化脱贫人口的扶持，促进发展农业生产。
3 | 大安市 | 产业发展 | 年产二十万吨有机肥粪污资源化利用项目 | 续建 | 大安市融合产业园区 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 大安市农业农村局 | 在现有年产20万吨有机肥的基础上，续建粪污资源化利用项目。主要建设内容：粪污收集站点、配备密封运输设备及防渗储存设施的收储运体系，搭建分区明确的生产车间并配置除杂脱水、发酵翻抛、造粒烘干等核心生产设备，配套成品仓库、质检中心、维修车间及供水供电消防等公用工程。 | 2000 | 2000 |  | 受益全市脱贫人口和监测户。 | 项目建成后，通过收集类污加工生产有机肥，推动盐碱地治理，在壮大村集体经济，生态环保治理方面发挥较好作用。 | 通过产业带动就业等形式助力村公益事业。
4 | 大安市 | 产业发展 | 大安市30万只肉羊屠宰及深加工项目 | 续建 | 大安市安广镇工业园区内 | 2025-08-01 | 2026-12-01 | 安广镇人民政府 | 本项目用地面积16634.93㎡，总建筑面积9765.96㎡，其中配套管护设施1872.27㎡，屠宰加工车间7893.69㎡(包含冷库建筑面积852.6㎡)。建设自动化肉羊屠宰生产线1条、分割线2条，购置运输车辆等设备37台/套，同时建设管网配套等。 | 3460 | 3460 |  | 受益全市脱贫人口和监测户。 | 该项目的建成后，促进本地肉羊产业从传统养殖向精深加工转型，形成完整的产业链条，大幅提升安广镇肉羊产业的经济效益，带动当地就业60人，就近就业增收（人均4万元，整体增收240万元）。 | 通过产业带动就业等形式助力村公益事业。
5 | 大安市 | 产业发展 | 叉干镇庆安村产业发展示范项目 | 新建 | 庆安村 | 2026-05-01 | 2026-12-01 | 叉干镇人民政府 | 1.“稻虾共生”产业示范项目，30公顷稻田养殖小龙虾。2.“棚膜经济”产业示范项目，建设暖棚3栋，冷棚20栋 | 200 | 200 |  | 带动25户52人，其中脱贫户7户，12人，监测户7户13人。 | 实现村集体增收，实现产业示范带动。
6 | 大安市 | 产业发展 | 叉干镇庆平村坚果加工建设项目 | 新建 | 庆平村 | 2026-05-02 | 2026-12-02 | 叉干镇人民政府 | 花生清洗机1台，花生煮锅1台，花生入味锅1台。花生烘箱1台及电力设施等 | 100 | 100 |  | 带动15户30人，其中脱贫户14户28人,监测户1户2人。 | 实现村集体增收，加快特色产业发展，实现产业示范带动。
7 | 大安市 | 产业发展 | 大岗子镇米业加工项目 | 新建 | 大岗子镇前岗子村 | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 大岗子镇人民政府 | 米业加工生产线，占地面积3万平方米，主要建设厂房、仓库、生产线等。 | 500 | 500 |  | 带动53户128人，其中脱贫户10户15人，监测户3户5人。 | 年可加工稻米、小米、小麦等产品50万斤，年产值可达230万元（增加村集体收入20余万元）。 | 带动农户务工，可带动就业20余人（增加务工收入40余万元）。
8 | 大安市 | 产业发展 | 大岗子镇鱼产品加工项目 | 新建 | 大岗子镇大岗子村 | 2026-06-01 | 2026-10-01 | 大岗子镇人民政府 | 鱼产品加工生产线，占地面积3000平方米，主要建设生产车间、生产线等，打造分割、包装、罐装、销售一体化产业链条。 | 400 | 400 |  | 带动60户158人，其中脱贫户15户20人，监测户5户11人。 | 年可加工鱼产品80万斤，年产值可达400万元（增加村集体收入16万元）。 | 带动农户务工，带动长期就业30余人，零工100余人次（共可增加务工收入70余万元）。
9 | 大安市 | 产业发展 | 大安市红岗子乡高素质农民培育省级实训基地棚膜建设项目 | 新建 | 红岗子乡红岗子村 | 2026-05-01 | 2026-12-01 | 红岗子乡人民政府 | 新建4栋智慧双层保温连栋温室（每栋650㎡），3栋智慧双层保温连栋温室（每栋840㎡） | 300 | 300 |  | 带动全乡100余户发展黄菇娘种植；并带动7户13人务工就业，其中脱贫户5户10人，监测户2户3人。 | 该项目为确权到乡级国有资产项目。项目建成后，每年预计乡政府收益9万元，能有效增加乡政府收入。项目建成后可培训高素质学员300人（次）/年，带动附近村民就业1500（日）工时，年可增加村民工资性收入15万元。 | 项目建成后，可促进全乡黄菇娘产业全链条发展，培养高素质农民，壮大棚膜产业发展。能有效增加乡政府收入，为附近村民提供稳定就业岗位，增加村民工资性收入。
10 | 大安市 | 产业发展 | 大安市红岗子乡红岗子村壮大村集体经济棚膜产业建设项目 | 新建 | 红岗子乡红岗子村 | 2026-05-01 | 2026-12-01 | 红岗子乡人民政府 | 新建7栋双层五防温室（每栋1000㎡） | 400 | 400 |  | 带动31户57人，其中脱贫户27户51人，监测户4户6人。 | 项目建成后，每年预计村集体收益12万元，能有效增加村集体收入。项目建成后，可带动村民就业3000（日）工时，年可增加村民工资性收入30万元。 | 项目建成后，可带动红岗子村黄菇娘产业发展，壮大村集体经济收入，预计每年增加村集体收益12万元，带动村民就业，增加村民工资性收入。
11 | 大安市 | 产业发展 | 大安市烧锅镇乡富强村滴灌带加工厂建设项目 | 新建 | 烧锅镇乡富强村 | 2026-07-01 | 2026-10-01 | 烧锅镇乡人民政府 | 新建厂房1处、建设面积1000平方米，配套设备2套（贴片1套、迷宫1套、烘干机2台、包装机2台）及购买原材料（聚乙烯、炭黑、稳定剂等）。 | 188 | 188 |  | 302户640人，其中脱贫户47户77人，监测户8户12人。 | 强化产业项目带动，增加村集体经济收入。 | 项目建成后归大安市烧锅镇乡富强村所有，采取对外发包的方式经营，发包收益用于壮大村集体经济和小型公益事业。
12 | 大安市 | 产业发展 | 大安市烧锅镇乡富田村水产（黑鱼）养殖建设项目 | 新建 | 烧锅镇乡富田村 | 2026-07-01 | 2026-10-01 | 烧锅镇乡人民政府 | 建设水产（黑鱼）养殖基地16亩，购买黑鱼鱼苗及饲料。 | 130 | 130 |  | 244户643人，其中脱贫户66户116人，监测户5户11人。 | 强化产业项目带动，增加村集体经济收入。 | 项目建成后归大安市烧锅镇乡富田村所有，采取对外发包的方式经营，发包收益用于壮大村集体经济和小型公益事业。
13 | 大安市 | 产业发展 | 四棵树乡南山湾村水稻加工厂建设项目 | 新建 | 四棵树乡南山湾村 | 2026-05-01 | 2026年10月 | 四棵树乡人民政府 | 新建厂房、库房660平方米，硬化地面800平方米，购置色选机2台、加工设备1套、传送机1台、地磅1台、铲车一台及电力配套设施。 | 127 | 127 |  | 脱贫户9户18人，边缘监测户6户8人。 | 1、通过与农民签订订单，可促进全乡水稻在本乡域内进行加工，切实减少水稻加工及运输成本，从而进一步提高农民收入。2项目达产后，日可加工水稻30吨，出米20吨，年加工水稻3400吨，解决就业人员4人。 | 通过与农民签订订单，可促进全乡水稻在本乡域内进行加工，切实减少水稻加工及运输成本，从而进一步提高农民收入，解决就业人员4人。
14 | 大安市 | 产业发展 | 新艾里乡棚膜园区建设项目 | 新建 | 新艾里蒙古族乡富兴村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 新艾里蒙古族乡人民政府 | 温室暖棚4栋、暖棚1栋 | 352 | 352 |  | 380户820人其中：脱贫户114户、191人，监测户11户24人。 | 建规模园区5个，提高果蔬产量；带动农户增收，绿色产品占比提高，保障“菜篮子”供给且提升收益。 | 项目建成后对外发包，收益用于本乡环境整治等公益事业
15 | 大安市 | 产业发展 | 新艾里乡肉牛养殖小区建设项目 | 新建 | 新艾里蒙古族乡民兴村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 新艾里蒙古族乡人民政府 | 养殖大棚、搅拌机、青黄储窖、地面硬化、牛舍隔离栅栏、喂牛槽。 | 100 | 100 |  | 222户485人其中：脱贫户76户136人，监测户9户15人。 | 存栏肉牛达300头，带动养殖户增收；降低疫病发生率，提高粪污资源化利用率，推动养殖标准化、生态化发展。 | 项目建成后对外发包，收益用于本乡环境整治等公益事业
16 | 大安市 | 产业发展 | 乐胜乡鲜食玉米加工厂 | 新建 | 乐胜乡 | 2025-06-01 | 2025-11-01 | 乐胜乡人民政府 | 生产设备一套，前端处理1500平，玉米生产车间1200平，库房2400平，员工宿舍1000平，厂区路面硬化15000平。 | 2460 | 2460 |  | 带动830户。其中脱贫户163户，监测户14户。 | 带动农户增收，帮助销售农副产品。 | 此项目的建设可以有效带动周边农户就业，帮助农户销售农副产品。
17 | 大安市 | 产业发展 | 小龙虾水花苗种、6000吨成虾项目 | 新建 | 两家子镇同丰村 | 2026-03-01 | 2026-11-01 | 两家子镇人民政府 | 建设种虾优选繁育暖棚15栋和孵化暖棚5栋。 | 750 | 750 |  | 带动农户312户409人，其中，脱贫户60户103人 | 增加村集体经济收入，带动脱贫人口持续增收致富。
18 | 大安市 | 产业发展 | 大安市月亮泡镇志发村花生加工厂建设项目 | 新建 | 月亮泡镇志发村 | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 月亮泡镇人民政府 | 建设一栋400平方米加工车间，600平方米储存分拣车间，硬化车间1000平方米，硬化晾晒厂9000平方米。采购花生扒皮设备1套。 | 400 | 400 |  | 124户263人
19 | 大安市 | 产业发展 | 大安市2026年新型农村集体经济项目 | 新建 | 8个行政村 | 2026-05-01 | 2026-12-01 | 大安市各相关乡镇 | 在8个行政村开展壮大农村集体经济项目，每个村投入80万元。 | 640 | 640 |  |  | 增加村集体经济收入，带动脱贫人口持续增收致富。
20 | 大安市 | 产业发展 | 大安市30万只肉羊屠宰及深加工项目二期 | 新建 | 安广镇园区内 | 2026-06-01 | 2026-12-01 | 大安市安广镇隆泰基础设施建设有限公司 | 主要建设食品加工车间，附属用房，配套管护设施，配套设施工程（含线路改造）及设备购置等。 | 3205 | 3205 |  | 受益全市脱贫人口和监测户 | 本项目的实施将带动安广镇及周边地区肉羊养殖业的发展，为农民提供更多的就业机会和增收渠道。农民可以通过养殖肉羊获得稳定的收入。 | 通过产业带动就业等形式促进农户增收。
21 | 大安市 | 产业发展 | 新艾里乡民兴村肉牛标准化养殖项目 | 新建 | 民兴村 | 2026-05-01 | 2026-12-01 | 新艾里乡 | 养殖大棚1000平方米，TMR全日粮搅拌机，青黄储窖，地面硬化(包含牛舍硬化)，储料仓1000平，铲车两台，牛舍隔离栅栏，喂牛槽。 | 80 | 80 |  |  | 民兴村集体经济基础比较薄弱，为发展壮大村集体经济，增加集体经济收入，计划利用扶持资金发展肉牛标准化养殖项目。 | 项目建成后，对外出租（发包），预计年度收益2.4万元。
22 | 大安市 | 产业发展 | 月亮泡镇先进村建设花生脱粒加工厂项目 | 新建 | 先进村 | 2026-05-01 | 2026-12-01 | 月亮泡镇 | 建设厂房1000平方米，购置花生脱粒深加工生产线一套。变压器台一套。仓储车间200平方米。 | 80 | 80 |  |  | 先进村集体经济基础比较薄弱，为发展壮大村集体经济，增加集体经济收入，计划利用扶持资金建设花生脱粒加工厂。 | 项目建成后，对外出租（发包），预计年度收益3万元。
23 | 大安市 | 产业发展 | 烧锅镇乡富田村购买大型农机具项目 | 新建 | 富田村 | 2026-05-01 | 2026-12-01 | 烧锅镇乡 | 采购三旋机大华宝来一台，打包机天朗牌一台，雷沃2204两台 | 80 | 80 |  |  | 富田村集体经济基础比较薄弱，为发展壮大村集体经济，增加集体经济收入，计划利用扶持资金购买大型农机具。 | 项目建成后，对外出租，预计年度收益10万元。
24 | 大安市 | 产业发展 | 烧锅镇乡富乐村购买大型农机具项目 | 新建 | 富乐村 | 2026-05-01 | 2026-12-01 | 烧锅镇乡 | 采购常发2204一台，玉米收割机一台，常发1204一台，条耕机两台。 | 80 | 80 |  |  | 富乐村集体经济收入比较单一，大部分是资源发包收入，计划利用扶持资金采购大型农机具。 | 项目建成后，对外出租，预计年度收益15-20万元。
25 | 大安市 | 产业发展 | 丰收乡镇洮儿河村建设高标准暖棚项目 | 新建 | 洮儿河村 | 2026-05-01 | 2026-12-01 | 丰收镇 | 建设高标准暖棚2栋，每栋1000平方米，每平方米400元。 | 80 | 80 |  |  | 洮儿河村集体经济收入比较单一，大部分是资源发包收入，计划利用扶持资金建设高标准暖棚2栋。 | 项目建成后，对外出租（发包），预计年度收益3万元。
26 | 大安市 | 产业发展 | 乐胜乡镇长安村建设大棚项目 | 新建 | 长安村 | 2026-05-01 | 2026-12-01 | 乐胜乡 | 建设大棚10栋：2栋暖棚，8栋冷棚 。农田井1眼。 | 80 | 80 |  |  | 长安村集体经济收入比较单一，大部分是资源发包收入，计划利用扶持资金建设大棚10栋：2栋暖棚，8栋冷棚 。农田井1眼。 | 项目建成后，对外出租（发包），预计年度收益5万元。
27 | 大安市 | 产业发展 | 两家子镇同顺村建设白鹅脱温棚养殖项目 | 新建 | 同顺村 | 2026-05-01 | 2026-12-01 | 两家子镇 | 建设2栋白鹅脱温棚3000平方米，白鹅活动场地7000平方米。 | 80 | 80 |  |  | 同顺村集体经济基础比较薄弱，为发展壮大村集体经济，增加集体经济收入，计划利用扶持资金建设发展白鹅养殖产业。 | 项目建成后，对外发包，预计年度收益2.4万元。
28 | 大安市 | 产业发展 | 海坨乡榆树村购买大型农机具项目 | 新建 | 榆树村 | 2026-05-01 | 2026-12-01 | 海坨乡 | 采购钩机，型号SY75一台。水稻收割机雷沃5105，一台。水稻收割机雷沃3085，一台。自走履带式旋耕机两台，型号1GZL-220B4。 | 80 | 80 |  |  | 榆树村集体经济基础比较薄弱，为发展壮大村集体经济，增加集体经济收入，计划利用扶持资金购买大型农机具。 | 项目建成后，对外出租，预计年度收益5-10万元。
29 | 大安市 | 产业项目 | 大安市太山镇长春村冷棚建设项目 | 新建 | 太山镇长春村 | 2026-05-01 | 2026-12-01 | 太山镇人民政府 | 新建冷棚10栋；活动板房2个；深水井1眼，浅水井2眼，铺设红砖路2200平方米。 | 120 | 120 |  | 150户500人 | 把传统种植升级为设施化、规模化、标准划现代农业，把设施农业的发展成果化为特色民族村群众实实在在的收入。 | 带动本村5名劳动力就业，年创收约5万元
30 | 大安市 | 产业项目 | 新艾里蒙古族乡肉牛养殖小区建设项目 | 新建 | 新艾里蒙古族乡民兴村 | 2026-05-01 | 2026-12-01 | 新艾里蒙古乡人民政府 | 新建圈舍2栋2000平，院墙200米 牛颈夹200米，喂牛槽200米。 | 48 | 48 |  | 222户485人 | 提升养殖覆盖率，实现养殖增效、农户增收、带动肉牛产业规模化。 | 带动本村劳动力就业
31 | 大安市 | 基础设施 | 联合乡五间房村2026年基础设施建设项目 | 新建 | 联合乡五间房村 | 2026-06-01 | 2026-10-01 | 联合乡人民政府 | 新修水泥路2591平方米，白改黑道路8925平方米，破损道路维修500平方米，路肩硬化10188平方米，条石1252条，更换排水沟盖板清淤352米，排水涵管3个，新建路灯17盏维修15盏等。 | 217 | 217 |  | 615户 | 改善联合乡五间房村615户人居环境，提升农民生活品质。使联合乡五间房村屯基础设施更加完善，道路更加畅通，村容村貌更加整洁，加快实施农村振兴战略步伐，保持联合乡五间房村经济持续、快速增长。
32 | 大安市 | 基础设施 | 大安市2026年农村饮水安全巩固提升工程 | 新建 | 大安市两家子镇、月亮泡镇等12个乡镇 | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 大安市农村饮水安全巩固提升工程建设管理办公室 | 实施管网并网工程27处，老旧管网更新改造5处，铺设供水管网20万米，安装一体化水质净化设备25台套，安装入户水表1万块。 | 3000 | 3000 |  | 13669户25230人 | 新增联网并网工程27处，进一步提升广大农户供水保障水平，提升水质保障能力。
33 | 大安市 | 基础设施 | 安广镇2025年基础设施建设项目 | 续建 | 向前村、爱国村、胜利村 | 2025-04-01 | 2026-11-01 | 安广镇人民政府 | 1.向前村：油路4.5米宽3.933公里，水泥路4.5宽3.435公里； 2.爱国村同丰北街：将原4.5宽柏油路拓宽至6.5米以满足百姓日常出行需求； 3.胜利村：3.5米油路 1.175公里，4米油路 0.618公里，4.5米宽油路0.21公里。 | 150 | 150 |  | 受益926户2416人，其中脱贫户91户131人、监测对象6户11人 | 方便群众出行，改善人居环境。 | 减少项目区群众运输成本。
34 | 大安市 | 基础设施 | 叉干镇庆学村基础设施建设工程 | 新建 | 庆学村 | 2026-05-01 | 2026-12-01 | 叉干镇人民政府 | 新建西学堂地屯水泥路2公里，榆树林屯水泥路1.5公里；西学堂地屯路边硬化2公里，榆树林屯路边硬化1.5公里；西学堂地屯路灯（覆盖2公里道路），榆树林屯路灯（覆盖1.5公里道路） | 450 | 450 |  | 带动252户514人，其中脱贫户85户124人，监测户13户，22人。 | 改善人居环境，提升农业生产便利性，带动农户增收，有效提高村屯基础设施建设水平。
35 | 大安市 | 基础设施 | 叉干镇建国村基础设施建设工程 | 新建 | 建国村 | 2026-05-01 | 2026-12-01 | 叉干镇人民政府 | 村屯内道路两侧路边硬化50000平方米；村屯水泥路12公里、屯内12000米、田间8000米封油；新建路灯100盏 | 430 | 430 |  | 带动305户670人，其中脱贫户80户143人，监测户11户，17人。 | 改善人居环境，提升农业生产便利性，带动农户增收，有效提高村屯基础设施建设水平。
36 | 大安市 | 基础设施 | 丰收镇洮儿河村2026年基础设施建设项目 | 新建 | 洮儿河村 | 2026-07-01 | 2026-11-01 | 丰收镇人民政府 | 新建水泥道路9000平方米，沥青封油道路9000平方米，排水沟1000平方米，路边硬化43700平方米，照明设施196盏。 | 585.46 | 585.46 |  | 210户410人，其中脱贫户105户182人，监测户10户15人。 | 通过项目建设，改善居住环境，提高人民群众生产生活，提升人民群众幸福指数。 | 项目实施可以带动当地务工，增加收入。
37 | 大安市 | 基础设施 | 丰收镇富胜村2026年基础设施建设项目 | 新建 | 富胜村 | 2026-07-01 | 2026-11-01 | 丰收镇人民政府 | 路边硬化48500平方米，照明设施150盏。 | 336.5 | 336.5 |  | 145户249人，其中脱贫户脱贫户51户83人，监测户2户3人。 | 通过项目建设，改善居住环境，提高人民群众生产生活，提升人民群众幸福指数。 | 项目实施可以带动当地务工，增加收入。
38 | 大安市 | 基础设施 | 海坨乡巩固村基础设施项目 | 新建 | 海坨乡巩固村 | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 海坨乡人民政府 | 修建4.5米宽水泥路（白改黑）13公里（58500平方米）。 | 450 | 450 |  | 巩固54户83人，现有监测户2户5人。
39 | 大安市 | 基础设施 | 海坨乡三业村基础设施项目 | 新建 | 海坨乡三业村 | 2026-06-02 | 2026-11-02 | 海坨乡人民政府 | 修建4.5米宽水泥路6.419公里。 | 440 | 440 |  | 带动脱贫户73户129人，监测户2户42
40 | 大安市 | 基础设施 | 联合乡曙光村2026年基础设施建设项目 | 新建 | 曙光村 | 2026-06-01 | 2026-10-01 | 联合乡人民政府 | 修路4.5宽米700米，3.5米宽水泥路750米，路灯250盏，新修排水沟800米，更换排水盖板1000米。 | 160 | 160 |  | 369户农户 | 改善联合乡万福村369户人居环境，提升农民生活品质。使联合乡万福村村屯基础设施更加完善，道路更加畅通，村容村貌更加整洁，加快实施农村振兴战略步伐，保持联合乡万福村经济持续、快速增长。
41 | 大安市 | 基础设施 | 联合乡万福村2026年基础设施建设项目 | 新建 | 万福村 | 2026-06-01 | 2026-10-01 | 联合乡人民政府 | 修路4.5宽米2200米，路灯100盏。 | 150 | 150 |  | 741户农户 | 改善联合乡万福村741户人居环境，提升农民生活品质。使联合乡万福村村屯基础设施更加完善，道路更加畅通，村容村貌更加整洁，加快实施农村振兴战略步伐，保持联合乡万福村经济持续、快速增长。
42 | 大安市 | 基础设施 | 龙沼镇太平村道路改建项目 | 新建 | 龙沼镇太平村 | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 龙沼镇人民政府 | 水泥路道路总长度7600米，道路总面积38700平方米。 | 390 | 390 |  | 受益303户691人，其中脱贫141户254人、监测对象14户25人 | 脱贫群众增收，改善村容村貌，改善居民生产生活条件提高群众幸福指数。 | 脱贫群众增收，改善村容村貌，方便农户出行，改善居民生产生活条件提高群众幸福指数。
43 | 大安市 | 基础设施 | 龙沼镇八方村道路改建项目 | 新建 | 龙沼镇八方村 | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 龙沼镇人民政府 | 水泥路道路总长度2650米，道路总面积12000平方米。 | 130 | 130 |  | 受益185户356人，其中脱贫90户148人、监测对象18户37人 | 脱贫群众增收，改善村容村貌，改善居民生产生活条件提高群众幸福指数。 | 脱贫群众增收，改善村容村貌，方便农户出行，改善居民生产生活条件提高群众幸福指数。
44 | 大安市 | 基础设施 | 龙沼镇西山湾方村道路改建项目 | 新建 | 龙沼镇西山湾村 | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 龙沼镇人民政府 | 大伙房屯1100米、孟围子屯600米、西山湾屯1350米，改建水泥路道路总长度3050米，道路总面积13700平方米。 | 180 | 180 |  | 受益214户420人，其中脱贫118户211人、监测对象11户17人 | 脱贫群众增收，改善村容村貌，改善居民生产生活条件提高群众幸福指数。 | 脱贫群众增收，改善村容村貌，方便农户出行，改善居民生产生活条件提高群众幸福指数。
45 | 大安市 | 基础设施 | 龙沼镇龙沼村道路改建项目 | 新建 | 龙沼镇龙沼村 | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 龙沼镇人民政府 | 左家店屯500米、大围子屯550米、洼洋屯500米、查围子屯300米、房围子屯200米，改建水泥路道路总长度2050米，道路总面积9200平方米。 | 120 | 120 |  | 受益285户495人，其中脱贫147户270人、监测对象32户57人 | 脱贫群众增收，改善村容村貌，改善居民生产生活条件提高群众幸福指数。 | 脱贫群众增收，改善村容村貌，方便农户出行，改善居民生产生活条件提高群众幸福指数。
46 | 大安市 | 基础设施 | 2026年烧锅镇乡富田村农村基础设施建设项目 | 新建 | 烧锅镇乡富田村 | 2026-07-01 | 2026-10-01 | 烧锅镇乡人民政府 | 1、新建4.5米宽水泥混凝土路2.1公里； 2、新建排水管道3600延长米； 3、新建路边硬化11600平方米； 4、新建4.5米宽沥青混凝土路面封油5公里。 | 593 | 593 |  | 244户643人，其中脱贫户66户116人，监测户5户11人。 | 富田村目前存在部分屯内道路未硬化情况，项目实施后有利于解决群众急难愁盼诉求，改善富田村群众生产生活条件，提升群众幸福感和满意度。 | 提升该村基础设施建设水平，减少农产品运输成本，增加村民收入。
47 | 大安市 | 基础设施 | 2026年烧锅镇乡富乐村农村基础设施建设项目 | 新建 | 烧锅镇乡富乐村 | 2026-07-01 | 2026-10-01 | 烧锅镇乡人民政府 | 1、砖路改造3.5米宽水泥混凝土路0.8公里； 2、新建3.5米宽沥青混凝土路面封油4.2公里； 3、新建路灯497盏； 4、新建排水沟（加盖板）1500延长米。 | 294 | 294 |  | 167户323人，其中脱贫户97户166人，监测户3户5人。 | 富乐村基础设施水平相对薄弱，项目实施后有利于提升该村基础设施建设水平，改善富田村群众生产生活条件，提升群众幸福感和满意度。 | 提升该村基础设施建设水平，减少农产品运输成本，增加村民收入。
48 | 大安市 | 基础设施 | 四棵树乡治安村基础设施建设项目 | 新建 | 四棵树乡治安村 | 2026-05-02 | 2026年10月 | 四棵树乡人民政府 | 新建水泥路4米宽2559米，排水沟200米。 | 135 | 135 |  | 脱贫户1户1人，边缘监测户2户2人。 | 项目完成后将提升村庄整体形象，方便村民生产、生活，增强村民幸福感与满意度。
49 | 大安市 | 基础设施 | 大安市太山镇巨宝村排水疏浚建设项目 | 新建 | 巨宝村 | 2026-06-01 | 2026-10-01 | 太山镇人民政府 | 新建雨污排水管线1500米、30个排水检修口。 | 250 | 250 |  | 70户180人 | 解决村屯多年因内涝造成的房屋受损、出行道路泥泞问题 | 解决30公顷耕地内涝问题
50 | 大安市 | 基础设施 | 大安市太山镇东风村基础设施建设项目 | 新建 | 东风村 | 2026-06-01 | 2026-10-01 | 太山镇人民政府 | 4.5米宽水泥路面封油1600米，7200平方米；安装太阳能路灯500盏等。 | 155.5 | 155.5 |  |  | 改善村屯群众出行难问题。
51 | 大安市 | 基础设施 | 新艾里乡富发村路边硬化工程 | 新建 | 富发村 | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 新艾里蒙古族乡人民政府 | 路边硬化13774平方米 | 115 | 115 |  | 202户378人其中：脱贫户92户145人，监测户5户8人。 | 为村民出行和从事农业生产提供便利，促进农民增收。 | 吸纳当地群众务工，实现就近就业增收‌
52 | 大安市 | 基础设施 | 新艾里乡新艾里村内涝农田排水工程项目 | 新建 | 新艾里村 | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 新艾里蒙古族乡人民政府 | 1.修建排水渠11000延长米 2.安装泵站4座 | 260 | 260 |  | 104户245人其中：脱贫户16户18人，监测户1户2人。 | 保障农田排水通畅，减少天气自然灾害对农民种植产出的影响，促进农民增收。 | 吸纳当地群众务工，实现就近就业增收‌
53 | 大安市 | 基础设施 | 乐胜乡永安村基础设施建设项目 | 新建 | 永安村 | 2025-06-01 | 2025-11-01 | 乐胜乡人民政府 | 维修封油6800平方米，条石1500延长米，路灯100盏。 | 280 | 280 |  | 带动53户81人，其中脱贫户50户78人，监测户3户3人。 | 方便群众出行，改善人居环境 | 此项目的建设可以有效完善永安村基础设施建设，减少周边运输成本。
54 | 大安市 | 基础设施 | 古城村基础设施建设项目 | 改建 | 古城村 | 2025-06-01 | 2025-11-01 | 乐胜乡人民政府 | 封油35000平。 | 270 | 270 |  | 带动134户212人，其中脱贫户127户200人，监测户7户12人。 | 方便群众出行，改善人居环境 | 此项目的建设可以有效完善古城村基础设施建设，减少周边运输成本。
55 | 大安市 | 基础设施 | 日新村基础设施建设项目 | 新建 | 日新村 | 2025-06-01 | 2025-11-01 | 乐胜乡人民政府 | 水泥路1.5公里，封油1.5公里。 | 200 | 200 |  | 带动177户313人，其中脱贫户163户291人，监测户14户22人。 | 方便群众出行，改善人居环境 | 此项目的建设可以有效完善日新村基础设施建设，减少周边运输成本。
56 | 大安市 | 基础设施 | 永胜村基础设施建设项目 | 新建 | 永胜村 | 2025-06-01 | 2025-11-01 | 乐胜乡人民政府 | 水泥硬化15000平方米。 | 200 | 200 |  | 带动54户98人，其中脱贫户47户85人，监测户7户13人。 | 方便群众出行，改善人居环境 | 此项目的建设可以有效完善永胜村基础设施建设，减少周边运输成本。
57 | 大安市 | 基础设施 | 永健村基础设施建设项目 | 改建 | 永健村 | 2025-06-01 | 2025-11-01 | 乐胜乡人民政府 | 封油30000平方米。 | 230 | 230 |  | 带动153户248人，其中脱贫户140户220人，监测户13户28人。 | 方便群众出行，改善人居环境 | 此项目的建设可以有效完善永建村基础设施建设，减少周边运输成本。
58 | 大安市 | 基础设施 | 永乐村基础设施建设项目 | 新建 | 永乐村 | 2025-06-01 | 2025-11-01 | 乐胜乡人民政府 | 水泥路1000平方米，封油22000平方米。 | 200 | 200 |  | 带动99户152人，其中脱贫户85户128人，监测户14户24人。 | 方便群众出行，改善人居环境 | 此项目的建设可以有效完善永乐村基础设施建设，减少周边运输成本。
59 | 大安市 | 基础设施 | 两家子镇同庆村污水管网项目 | 新建 | 两家子镇同庆村 | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 两家子镇人民政府 | 新建污水管线5966米、雨水管线4544米，路面封油面积6295.58平方米、人行道面积3876平方米、绿化带条石3750延长米。 | 3626.4 | 3626.4 |  | 458户1109人 | 提升镇区基础设施能力，改善居民生活环境。
60 | 大安市 | 基础设施 | 两家子村村屯道路硬化项目 | 新建 | 两家子镇两家子村 | 2026-07-01 | 2026-10-01 | 两家子镇人民政府 | 新修水泥路2050米。 | 67 | 67 |  | 129户312人 | 提升村级基础设施和交通通行能力，为群众出行提供更优益的保障。
61 | 大安市 | 基础设施 | 同乐村村屯道路硬化及维修项目 | 新建 | 两家子镇同乐村 | 2026-07-01 | 2026-10-01 | 两家子镇人民政府 | 新修水泥路2500米，原有水泥路面维修380米。 | 86.5 | 86.5 |  | 321户675人 | 提升村级基础设施和交通通行能力，为群众出行提供更优益的保障。
62 | 大安市 | 基础设施 | 大安市月亮泡镇殿元村道路建设项目 | 新建 | 月亮泡镇殿元村 | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 月亮泡镇人民政府 | 殿元村到王家泡村“白改黑”5千米；殿元村西根宝店屯到五家户屯翻修“白改黑”2500米。 | 408 | 408 |  | 84户146人
63 | 大安市 | 基础设施 | 大安市2026年农村道路建设项目 | 新建 | 叉干镇、联合乡、海坨乡 | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 大安市农业农村局 | 修建、改建农村道路19.2公里。 | 900 | 900 |  | 320户670人 | 方便群众出行，改善人居环境。 | 解决项目区群众急难愁盼问题。
64 | 大安市 | 其他 | 2026年“雨露计划”补贴 | 新建 | 18个乡镇 | 2026-05-01 | 2026-12-01 | 大安市农业农村局 | 对脱贫家庭的在校学生进行“雨露计划”补贴，每人每学期补贴1500元。 | 90 | 90 |  | 受益600户600人 | 对脱贫家庭的学生进行“雨露计划”补贴。 | 通过对脱贫家庭学生补贴，解决脱贫家庭学生上学难问题。

## 原2026项目库
大安市2026年入库项目统计表
序号 | 市县 | 项目类型 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容与规模 | 项目预算总投资 （万元） | 其中 |  | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
[6 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政衔接资金 （万元） | 其他资金（万元）
合 计 | [9 empty] | 30039.36 | 30039.36 | 0
1 | 大安市 | 产业发展 | 大安市2026年庭院经济补贴 | 新建 | 18个乡镇 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 大安市农业农村局 | 在全市18个乡镇，发展庭院经济种植、养殖。 | 2000 | 2000 |  | 受益全市脱贫人口和监测户。 | 通过落实补贴，撬动农户发展庭院经济，提高收入水平。 | 对发展庭院经济的脱贫户、监测户进行补贴。
2 | 大安市 | 产业发展 | 大安市2026年小额贷款贴息 | 新建 | 18个乡镇 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 大安市农业农村局 | 为2026年小额贷款建档立卡户发放贷款贴息。 | 200 | 200 |  | 受益2000户4000人，其中脱贫户2000户4000人 | 对2025年度小额贷款户进行贴息，最高不超过银行贷款基准利率。 | 通过实施贷款贴息，强化脱贫人口的扶持，促进发展农业生产。
3 | 大安市 | 产业发展 | 年产二十万吨有机肥粪污资源化利用项目 | 续建 | 大安市融合产业园区 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 大安市农业农村局 | 在现有年产20万吨有机肥的基础上，续建粪污资源化利用项目。主要建设内容：粪污收集站点、配备密封运输设备及防渗储存设施的收储运体系，搭建分区明确的生产车间并配置除杂脱水、发酵翻抛、造粒烘干等核心生产设备，配套成品仓库、质检中心、维修车间及供水供电消防等公用工程。 | 2000 | 2000 |  | 受益全市脱贫人口和监测户。 | 项目建成后，通过收集类污加工生产有机肥，推动盐碱地治理，在壮大村集体经济，生态环保治理方面发挥较好作用。 | 通过产业带动就业等形式助力村公益事业。
4 | 大安市 | 产业发展 | 大安市30万只肉羊屠宰及深加工项目 | 续建 | 大安市安广镇工业园区内 | 2025-08-01 | 2026-12-01 | 安广镇人民政府 | 本项目用地面积16634.93㎡，总建筑面积9765.96㎡，其中配套管护设施1872.27㎡，屠宰加工车间7893.69㎡(包含冷库建筑面积852.6㎡)。建设自动化肉羊屠宰生产线1条、分割线2条，购置运输车辆等设备37台/套，同时建设管网配套等。 | 3460 | 3460 |  | 受益全市脱贫人口和监测户。 | 该项目的建成后，促进本地肉羊产业从传统养殖向精深加工转型，形成完整的产业链条，大幅提升安广镇肉羊产业的经济效益，带动当地就业60人，就近就业增收（人均4万元，整体增收240万元）。 | 通过产业带动就业等形式助力村公益事业。
5 | 大安市 | 产业发展 | 叉干镇庆安村产业发展示范项目 | 新建 | 庆安村 | 2026-05-01 | 2026-12-01 | 叉干镇人民政府 | 1.“稻虾共生”产业示范项目，30公顷稻田养殖小龙虾。2.“棚膜经济”产业示范项目，建设暖棚3栋，冷棚20栋 | 200 | 200 |  | 带动25户52人，其中脱贫户7户，12人，监测户7户13人。 | 实现村集体增收，实现产业示范带动。
6 | 大安市 | 产业发展 | 叉干镇庆平村坚果加工建设项目 | 新建 | 庆平村 | 2026-05-02 | 2026-12-02 | 叉干镇人民政府 | 花生清洗机1台，花生煮锅1台，花生入味锅1台。花生烘箱1台及电力设施等 | 100 | 100 |  | 带动15户30人，其中脱贫户14户28人,监测户1户2人。 | 实现村集体增收，加快特色产业发展，实现产业示范带动。
7 | 大安市 | 产业发展 | 大岗子镇米业加工项目 | 新建 | 大岗子镇前岗子村 | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 大岗子镇人民政府 | 米业加工生产线，占地面积3万平方米，主要建设厂房、仓库、生产线等。 | 500 | 500 |  | 带动53户128人，其中脱贫户10户15人，监测户3户5人。 | 年可加工稻米、小米、小麦等产品50万斤，年产值可达230万元（增加村集体收入20余万元）。 | 带动农户务工，可带动就业20余人（增加务工收入40余万元）。
8 | 大安市 | 产业发展 | 大岗子镇鱼产品加工项目 | 新建 | 大岗子镇大岗子村 | 2026-06-01 | 2026-10-01 | 大岗子镇人民政府 | 鱼产品加工生产线，占地面积3000平方米，主要建设生产车间、生产线等，打造分割、包装、罐装、销售一体化产业链条。 | 400 | 400 |  | 带动60户158人，其中脱贫户15户20人，监测户5户11人。 | 年可加工鱼产品80万斤，年产值可达400万元（增加村集体收入16万元）。 | 带动农户务工，带动长期就业30余人，零工100余人次（共可增加务工收入70余万元）。
9 | 大安市 | 产业发展 | 大安市红岗子乡高素质农民培育省级实训基地棚膜建设项目 | 新建 | 红岗子乡红岗子村 | 2026-05-01 | 2026-12-01 | 红岗子乡人民政府 | 新建4栋智慧双层保温连栋温室（每栋650㎡），3栋智慧双层保温连栋温室（每栋840㎡） | 300 | 300 |  | 带动全乡100余户发展黄菇娘种植；并带动7户13人务工就业，其中脱贫户5户10人，监测户2户3人。 | 该项目为确权到乡级国有资产项目。项目建成后，每年预计乡政府收益9万元，能有效增加乡政府收入。项目建成后可培训高素质学员300人（次）/年，带动附近村民就业1500（日）工时，年可增加村民工资性收入15万元。 | 项目建成后，可促进全乡黄菇娘产业全链条发展，培养高素质农民，壮大棚膜产业发展。能有效增加乡政府收入，为附近村民提供稳定就业岗位，增加村民工资性收入。
10 | 大安市 | 产业发展 | 大安市红岗子乡红岗子村壮大村集体经济棚膜产业建设项目 | 新建 | 红岗子乡红岗子村 | 2026-05-01 | 2026-12-01 | 红岗子乡人民政府 | 新建7栋双层五防温室（每栋1000㎡） | 400 | 400 |  | 带动31户57人，其中脱贫户27户51人，监测户4户6人。 | 项目建成后，每年预计村集体收益12万元，能有效增加村集体收入。项目建成后，可带动村民就业3000（日）工时，年可增加村民工资性收入30万元。 | 项目建成后，可带动红岗子村黄菇娘产业发展，壮大村集体经济收入，预计每年增加村集体收益12万元，带动村民就业，增加村民工资性收入。
11 | 大安市 | 产业发展 | 大安市烧锅镇乡富强村滴灌带加工厂建设项目 | 新建 | 烧锅镇乡富强村 | 2026-07-01 | 2026-10-01 | 烧锅镇乡人民政府 | 新建厂房1处、建设面积1000平方米，配套设备2套（贴片1套、迷宫1套、烘干机2台、包装机2台）及购买原材料（聚乙烯、炭黑、稳定剂等）。 | 188 | 188 |  | 302户640人，其中脱贫户47户77人，监测户8户12人。 | 强化产业项目带动，增加村集体经济收入。 | 项目建成后归大安市烧锅镇乡富强村所有，采取对外发包的方式经营，发包收益用于壮大村集体经济和小型公益事业。
12 | 大安市 | 产业发展 | 大安市烧锅镇乡富田村水产（黑鱼）养殖建设项目 | 新建 | 烧锅镇乡富田村 | 2026-07-01 | 2026-10-01 | 烧锅镇乡人民政府 | 建设水产（黑鱼）养殖基地16亩，购买黑鱼鱼苗及饲料。 | 130 | 130 |  | 244户643人，其中脱贫户66户116人，监测户5户11人。 | 强化产业项目带动，增加村集体经济收入。 | 项目建成后归大安市烧锅镇乡富田村所有，采取对外发包的方式经营，发包收益用于壮大村集体经济和小型公益事业。
13 | 大安市 | 产业发展 | 四棵树乡南山湾村水稻加工厂建设项目 | 新建 | 四棵树乡南山湾村 | 2026-05-01 | 2026年10月 | 四棵树乡人民政府 | 新建厂房、库房660平方米，硬化地面800平方米，购置色选机2台、加工设备1套、传送机1台、地磅1台、铲车一台及电力配套设施。 | 127 | 127 |  | 脱贫户9户18人，边缘监测户6户8人。 | 1、通过与农民签订订单，可促进全乡水稻在本乡域内进行加工，切实减少水稻加工及运输成本，从而进一步提高农民收入。2项目达产后，日可加工水稻30吨，出米20吨，年加工水稻3400吨，解决就业人员4人。 | 通过与农民签订订单，可促进全乡水稻在本乡域内进行加工，切实减少水稻加工及运输成本，从而进一步提高农民收入，解决就业人员4人。
14 | 大安市 | 产业发展 | 新艾里乡棚膜园区建设项目 | 新建 | 新艾里蒙古族乡富兴村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 新艾里蒙古族乡人民政府 | 温室暖棚4栋、暖棚1栋 | 352 | 352 |  | 380户820人其中：脱贫户114户、191人，监测户11户24人。 | 建规模园区5个，提高果蔬产量；带动农户增收，绿色产品占比提高，保障“菜篮子”供给且提升收益。 | 项目建成后对外发包，收益用于本乡环境整治等公益事业
15 | 大安市 | 产业发展 | 新艾里乡肉牛养殖小区建设项目 | 新建 | 新艾里蒙古族乡民兴村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 新艾里蒙古族乡人民政府 | 养殖大棚、搅拌机、青黄储窖、地面硬化、牛舍隔离栅栏、喂牛槽。 | 100 | 100 |  | 222户485人其中：脱贫户76户136人，监测户9户15人。 | 存栏肉牛达300头，带动养殖户增收；降低疫病发生率，提高粪污资源化利用率，推动养殖标准化、生态化发展。 | 项目建成后对外发包，收益用于本乡环境整治等公益事业
16 | 大安市 | 产业发展 | 乐胜乡鲜食玉米加工厂 | 新建 | 乐胜乡 | 2025-06-01 | 2025-11-01 | 乐胜乡人民政府 | 生产设备一套，前端处理1500平，玉米生产车间1200平，库房2400平，员工宿舍1000平，厂区路面硬化15000平。 | 2460 | 2460 |  | 带动830户。其中脱贫户163户，监测户14户。 | 带动农户增收，帮助销售农副产品。 | 此项目的建设可以有效带动周边农户就业，帮助农户销售农副产品。
17 | 大安市 | 产业发展 | 小龙虾水花苗种、6000吨成虾项目 | 新建 | 两家子镇同丰村 | 2026-03-01 | 2026-11-01 | 两家子镇人民政府 | 建设种虾优选繁育暖棚15栋和孵化暖棚5栋。 | 750 | 750 |  | 带动农户312户409人，其中，脱贫户60户103人 | 增加村集体经济收入，带动脱贫人口持续增收致富。
18 | 大安市 | 产业发展 | 大安市月亮泡镇志发村花生加工厂建设项目 | 新建 | 月亮泡镇志发村 | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 月亮泡镇人民政府 | 建设一栋400平方米加工车间，600平方米储存分拣车间，硬化车间1000平方米，硬化晾晒厂9000平方米。采购花生扒皮设备1套。 | 400 | 400 |  | 124户263人 |  |  | 可用于建设
19 | 大安市 | 产业发展 | 大安市2026年新型农村集体经济项目 | 新建 | 8个行政村 | 2026-05-01 | 2026-12-01 | 大安市各相关乡镇 | 在8个行政村开展壮大农村集体经济项目，每个村投入80万元。 | 640 | 640 |  |  | 增加村集体经济收入，带动脱贫人口持续增收致富。
20 | 大安市 | 基础设施 | 大安市2026年农村饮水安全巩固提升工程 | 新建 | 大安市两家子镇、月亮泡镇等12个乡镇 | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 大安市农村饮水安全巩固提升工程建设管理办公室 | 实施管网并网工程27处，老旧管网更新改造5处，铺设供水管网20万米，安装一体化水质净化设备25台套，安装入户水表1万块。 | 3000 | 3000 |  | 13669户25230人 | 新增联网并网工程27处，进一步提升广大农户供水保障水平，提升水质保障能力。
21 | 大安市 | 基础设施 | 安广镇2025年基础设施建设项目 | 续建 | 向前村、爱国村、胜利村 | 2025-04-01 | 2026-11-01 | 安广镇人民政府 | 1.向前村：油路4.5米宽3.933公里，水泥路4.5宽3.435公里； 2.爱国村同丰北街：将原4.5宽柏油路拓宽至6.5米以满足百姓日常出行需求； 3.胜利村：3.5米油路 1.175公里，4米油路 0.618公里，4.5米宽油路0.21公里。 | 150 | 150 |  | 受益926户2416人，其中脱贫户91户131人、监测对象6户11人 | 方便群众出行，改善人居环境。 | 减少项目区群众运输成本。
22 | 大安市 | 基础设施 | 叉干镇庆学村基础设施建设工程 | 新建 | 庆学村 | 2026-05-01 | 2026-12-01 | 叉干镇人民政府 | 新建西学堂地屯水泥路2公里，榆树林屯水泥路1.5公里；西学堂地屯路边硬化2公里，榆树林屯路边硬化1.5公里；西学堂地屯路灯（覆盖2公里道路），榆树林屯路灯（覆盖1.5公里道路） | 450 | 450 |  | 带动252户514人，其中脱贫户85户124人，监测户13户，22人。 | 改善人居环境，提升农业生产便利性，带动农户增收，有效提高村屯基础设施建设水平。
23 | 大安市 | 基础设施 | 叉干镇建国村基础设施建设工程 | 新建 | 建国村 | 2026-05-01 | 2026-12-01 | 叉干镇人民政府 | 村屯内道路两侧路边硬化50000平方米；村屯水泥路12公里、屯内12000米、田间8000米封油；新建路灯100盏 | 430 | 430 |  | 带动305户670人，其中脱贫户80户143人，监测户11户，17人。 | 改善人居环境，提升农业生产便利性，带动农户增收，有效提高村屯基础设施建设水平。
24 | 大安市 | 基础设施 | 丰收镇洮儿河村2026年基础设施建设项目 | 新建 | 洮儿河村 | 2026-07-01 | 2026-11-01 | 丰收镇人民政府 | 新建水泥道路9000平方米，沥青封油道路9000平方米，排水沟1000平方米，路边硬化43700平方米，照明设施196盏。 | 585.46 | 585.46 |  | 210户410人，其中脱贫户105户182人，监测户10户15人。 | 通过项目建设，改善居住环境，提高人民群众生产生活，提升人民群众幸福指数。 | 项目实施可以带动当地务工，增加收入。
25 | 大安市 | 基础设施 | 丰收镇富胜村2026年基础设施建设项目 | 新建 | 富胜村 | 2026-07-01 | 2026-11-01 | 丰收镇人民政府 | 路边硬化48500平方米，照明设施150盏。 | 336.5 | 336.5 |  | 145户249人，其中脱贫户脱贫户51户83人，监测户2户3人。 | 通过项目建设，改善居住环境，提高人民群众生产生活，提升人民群众幸福指数。 | 项目实施可以带动当地务工，增加收入。
26 | 大安市 | 基础设施 | 海坨乡巩固村基础设施项目 | 新建 | 海坨乡巩固村 | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 海坨乡人民政府 | 修建4.5米宽水泥路（白改黑）13公里（58500平方米）。 | 450 | 450 |  | 巩固54户83人，现有监测户2户5人。
27 | 大安市 | 基础设施 | 海坨乡三业村基础设施项目 | 新建 | 海坨乡三业村 | 2026-06-02 | 2026-11-02 | 海坨乡人民政府 | 修建4.5米宽水泥路6.419公里。 | 440 | 440 |  | 带动脱贫户73户129人，监测户2户42
28 | 大安市 | 基础设施 | 联合乡曙光村2026年基础设施建设项目 | 新建 | 曙光村 | 2026-06-01 | 2026-10-01 | 联合乡人民政府 | 修路4.5宽米700米，3.5米宽水泥路750米，路灯250盏，新修排水沟800米，更换排水盖板1000米。 | 160 | 160 |  | 369户农户 | 改善联合乡万福村369户人居环境，提升农民生活品质。使联合乡万福村村屯基础设施更加完善，道路更加畅通，村容村貌更加整洁，加快实施农村振兴战略步伐，保持联合乡万福村经济持续、快速增长。
29 | 大安市 | 基础设施 | 联合乡万福村2026年基础设施建设项目 | 新建 | 万福村 | 2026-06-01 | 2026-10-01 | 联合乡人民政府 | 修路4.5宽米2200米，路灯100盏。 | 150 | 150 |  | 741户农户 | 改善联合乡万福村741户人居环境，提升农民生活品质。使联合乡万福村村屯基础设施更加完善，道路更加畅通，村容村貌更加整洁，加快实施农村振兴战略步伐，保持联合乡万福村经济持续、快速增长。
30 | 大安市 | 基础设施 | 龙沼镇太平村道路改建项目 | 新建 | 龙沼镇太平村 | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 龙沼镇人民政府 | 水泥路道路总长度7600米，道路总面积38700平方米。 | 390 | 390 |  | 受益303户691人，其中脱贫141户254人、监测对象14户25人 | 脱贫群众增收，改善村容村貌，改善居民生产生活条件提高群众幸福指数。 | 脱贫群众增收，改善村容村貌，方便农户出行，改善居民生产生活条件提高群众幸福指数。
31 | 大安市 | 基础设施 | 龙沼镇八方村道路改建项目 | 新建 | 龙沼镇八方村 | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 龙沼镇人民政府 | 水泥路道路总长度2650米，道路总面积12000平方米。 | 130 | 130 |  | 受益185户356人，其中脱贫90户148人、监测对象18户37人 | 脱贫群众增收，改善村容村貌，改善居民生产生活条件提高群众幸福指数。 | 脱贫群众增收，改善村容村貌，方便农户出行，改善居民生产生活条件提高群众幸福指数。
32 | 大安市 | 基础设施 | 龙沼镇西山湾方村道路改建项目 | 新建 | 龙沼镇西山湾村 | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 龙沼镇人民政府 | 大伙房屯1100米、孟围子屯600米、西山湾屯1350米，改建水泥路道路总长度3050米，道路总面积13700平方米。 | 180 | 180 |  | 受益214户420人，其中脱贫118户211人、监测对象11户17人 | 脱贫群众增收，改善村容村貌，改善居民生产生活条件提高群众幸福指数。 | 脱贫群众增收，改善村容村貌，方便农户出行，改善居民生产生活条件提高群众幸福指数。
33 | 大安市 | 基础设施 | 龙沼镇龙沼村道路改建项目 | 新建 | 龙沼镇龙沼村 | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 龙沼镇人民政府 | 左家店屯500米、大围子屯550米、洼洋屯500米、查围子屯300米、房围子屯200米，改建水泥路道路总长度2050米，道路总面积9200平方米。 | 120 | 120 |  | 受益285户495人，其中脱贫147户270人、监测对象32户57人 | 脱贫群众增收，改善村容村貌，改善居民生产生活条件提高群众幸福指数。 | 脱贫群众增收，改善村容村貌，方便农户出行，改善居民生产生活条件提高群众幸福指数。
34 | 大安市 | 基础设施 | 2026年烧锅镇乡富田村农村基础设施建设项目 | 新建 | 烧锅镇乡富田村 | 2026-07-01 | 2026-10-01 | 烧锅镇乡人民政府 | 1、新建4.5米宽水泥混凝土路2.1公里； 2、新建排水管道3600延长米； 3、新建路边硬化11600平方米； 4、新建4.5米宽沥青混凝土路面封油5公里。 | 593 | 593 |  | 244户643人，其中脱贫户66户116人，监测户5户11人。 | 富田村目前存在部分屯内道路未硬化情况，项目实施后有利于解决群众急难愁盼诉求，改善富田村群众生产生活条件，提升群众幸福感和满意度。 | 提升该村基础设施建设水平，减少农产品运输成本，增加村民收入。
35 | 大安市 | 基础设施 | 2026年烧锅镇乡富乐村农村基础设施建设项目 | 新建 | 烧锅镇乡富乐村 | 2026-07-01 | 2026-10-01 | 烧锅镇乡人民政府 | 1、砖路改造3.5米宽水泥混凝土路0.8公里； 2、新建3.5米宽沥青混凝土路面封油4.2公里； 3、新建路灯497盏； 4、新建排水沟（加盖板）1500延长米。 | 294 | 294 |  | 167户323人，其中脱贫户97户166人，监测户3户5人。 | 富乐村基础设施水平相对薄弱，项目实施后有利于提升该村基础设施建设水平，改善富田村群众生产生活条件，提升群众幸福感和满意度。 | 提升该村基础设施建设水平，减少农产品运输成本，增加村民收入。
36 | 大安市 | 基础设施 | 四棵树乡治安村基础设施建设项目 | 新建 | 四棵树乡治安村 | 2026-05-02 | 2026年10月 | 四棵树乡人民政府 | 新建水泥路4米宽2559米，排水沟200米。 | 135 | 135 |  | 脱贫户1户1人，边缘监测户2户2人。 | 项目完成后将提升村庄整体形象，方便村民生产、生活，增强村民幸福感与满意度。
37 | 大安市 | 基础设施 | 大安市太山镇巨宝村排水疏浚建设项目 | 新建 | 巨宝村 | 2026-06-01 | 2026-10-01 | 太山镇人民政府 | 新建雨污排水管线1500米、30个排水检修口。 | 250 | 250 |  | 70户180人 | 解决村屯多年因内涝造成的房屋受损、出行道路泥泞问题 | 解决30公顷耕地内涝问题
38 | 大安市 | 基础设施 | 大安市太山镇东风村基础设施建设项目 | 新建 | 东风村 | 2026-06-01 | 2026-10-01 | 太山镇人民政府 | 4.5米宽水泥路面封油1600米，7200平方米；安装太阳能路灯500盏等。 | 155.5 | 155.5 |  |  | 改善村屯群众出行难问题。
39 | 大安市 | 基础设施 | 新艾里乡富发村路边硬化工程 | 新建 | 富发村 | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 新艾里蒙古族乡人民政府 | 路边硬化13774平方米 | 115 | 115 |  | 202户378人其中：脱贫户92户145人，监测户5户8人。 | 为村民出行和从事农业生产提供便利，促进农民增收。 | 吸纳当地群众务工，实现就近就业增收‌
40 | 大安市 | 基础设施 | 新艾里乡新艾里村内涝农田排水工程项目 | 新建 | 新艾里村 | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 新艾里蒙古族乡人民政府 | 1.修建排水渠11000延长米 2.安装泵站4座 | 260 | 260 |  | 104户245人其中：脱贫户16户18人，监测户1户2人。 | 保障农田排水通畅，减少天气自然灾害对农民种植产出的影响，促进农民增收。 | 吸纳当地群众务工，实现就近就业增收‌
41 | 大安市 | 基础设施 | 乐胜乡永安村基础设施建设项目 | 新建 | 永安村 | 2025-06-01 | 2025-11-01 | 乐胜乡人民政府 | 维修封油6800平方米，条石1500延长米，路灯100盏。 | 280 | 280 |  | 带动53户81人，其中脱贫户50户78人，监测户3户3人。 | 方便群众出行，改善人居环境 | 此项目的建设可以有效完善永安村基础设施建设，减少周边运输成本。
42 | 大安市 | 基础设施 | 古城村基础设施建设项目 | 改建 | 古城村 | 2025-06-01 | 2025-11-01 | 乐胜乡人民政府 | 封油35000平。 | 270 | 270 |  | 带动134户212人，其中脱贫户127户200人，监测户7户12人。 | 方便群众出行，改善人居环境 | 此项目的建设可以有效完善古城村基础设施建设，减少周边运输成本。
43 | 大安市 | 基础设施 | 日新村基础设施建设项目 | 新建 | 日新村 | 2025-06-01 | 2025-11-01 | 乐胜乡人民政府 | 水泥路1.5公里，封油1.5公里。 | 200 | 200 |  | 带动177户313人，其中脱贫户163户291人，监测户14户22人。 | 方便群众出行，改善人居环境 | 此项目的建设可以有效完善日新村基础设施建设，减少周边运输成本。
44 | 大安市 | 基础设施 | 永胜村基础设施建设项目 | 新建 | 永胜村 | 2025-06-01 | 2025-11-01 | 乐胜乡人民政府 | 水泥硬化15000平方米。 | 200 | 200 |  | 带动54户98人，其中脱贫户47户85人，监测户7户13人。 | 方便群众出行，改善人居环境 | 此项目的建设可以有效完善永胜村基础设施建设，减少周边运输成本。
45 | 大安市 | 基础设施 | 永健村基础设施建设项目 | 改建 | 永健村 | 2025-06-01 | 2025-11-01 | 乐胜乡人民政府 | 封油30000平方米。 | 230 | 230 |  | 带动153户248人，其中脱贫户140户220人，监测户13户28人。 | 方便群众出行，改善人居环境 | 此项目的建设可以有效完善永建村基础设施建设，减少周边运输成本。
46 | 大安市 | 基础设施 | 永乐村基础设施建设项目 | 新建 | 永乐村 | 2025-06-01 | 2025-11-01 | 乐胜乡人民政府 | 水泥路1000平方米，封油22000平方米。 | 200 | 200 |  | 带动99户152人，其中脱贫户85户128人，监测户14户24人。 | 方便群众出行，改善人居环境 | 此项目的建设可以有效完善永乐村基础设施建设，减少周边运输成本。
47 | 大安市 | 基础设施 | 两家子镇同庆村污水管网项目 | 新建 | 两家子镇同庆村 | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 两家子镇人民政府 | 新建污水管线5966米、雨水管线4544米，路面封油面积6295.58平方米、人行道面积3876平方米、绿化带条石3750延长米。 | 3626.4 | 3626.4 |  | 458户1109人 | 提升镇区基础设施能力，改善居民生活环境。
48 | 大安市 | 基础设施 | 两家子村村屯道路硬化项目 | 新建 | 两家子镇两家子村 | 2026-07-01 | 2026-10-01 | 两家子镇人民政府 | 新修水泥路2050米。 | 67 | 67 |  | 129户312人 | 提升村级基础设施和交通通行能力，为群众出行提供更优益的保障。
49 | 大安市 | 基础设施 | 同乐村村屯道路硬化及维修项目 | 新建 | 两家子镇同乐村 | 2026-07-01 | 2026-10-01 | 两家子镇人民政府 | 新修水泥路2500米，原有水泥路面维修380米。 | 86.5 | 86.5 |  | 321户675人 | 提升村级基础设施和交通通行能力，为群众出行提供更优益的保障。
50 | 大安市 | 基础设施 | 大安市月亮泡镇殿元村道路建设项目 | 新建 | 月亮泡镇殿元村 | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 月亮泡镇人民政府 | 殿元村到王家泡村“白改黑”5千米；殿元村西根宝店屯到五家户屯翻修“白改黑”2500米。 | 408 | 408 |  | 84户146人
51 | 大安市 | 基础设施 | 大安市2026年农村道路建设项目 | 新建 | 叉干镇、联合乡、海坨乡 | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 大安市农业农村局 | 修建、改建农村道路19.2公里。 | 900 | 900 |  | 320户670人 | 方便群众出行，改善人居环境。 | 解决项目区群众急难愁盼问题。
52 | 大安市 | 其他 | 2026年“雨露计划”补贴 | 新建 | 18个乡镇 | 2026-05-01 | 2026-12-01 | 大安市农业农村局 | 对脱贫家庭的在校学生进行“雨露计划”补贴，每人每学期补贴1500元。 | 90 | 90 |  | 受益600户600人 | 对脱贫家庭的学生进行“雨露计划”补贴。 | 通过对脱贫家庭学生补贴，解决脱贫家庭学生上学难问题。