## 附件1
附件5
专项债券项目绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 安广镇集中供热改造项目 |  |  |  | 项目类型 | 供热
主管部门 | 大安市住房和城乡建设局 |  |  |  | 实施单位 | 国建建工集团大安市通达供热有限公司
项目资金 （万元） |  |  | 已投资规模 | 当年投资规模 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 项目总概算 |  | 9754.66 | 7572.7 | 7572.7 | 10 | 100% | 10
| 其中：新增专项债券规模 |  | 7700 | 7425 | 7425 |  | 100%
| 财政预算资金投资 |  |  | 147.7 | 147.7 |  | 100%
| 其中：项目资本金 |  |  | 147.7 | 147.7
| 项目单位自有资金投资 |  |  | 61.9208 | 61.9208
| 其中：项目资本金 |  |  | 61.9208 | 61.9208
项目单位融资资金
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 土地等前期工程及工作完成率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 建设工程完成率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 已完工程质量合格率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 本年度施工进度影响整体施工进度 | 不影响 | 不影响 | 8 | 8
|  | 成本指标 | 项目实际产出成本偏离目标产出成本的幅度 | ≤5% | ≤5% | 4 | 4
|  |  | 项目资本金安排的建设部分落实情况 | 已全部落实到位 | 已全部落实到位 | 5 | 4 | 项目未竣工结算，资本金未全部落实到位。
|  |  | 项目预备费使用情况 | 按规定用于工程建设中 | 按规定用于工程建设中 | 3 | 3
|  |  | 专项债券资金使用率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 专项债券资金使用情况 | 已按计划分配使用项目建设资金 | 已按计划分配使用项目建设资金 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 投资环境是否有明显改善 | 是 | 是 | 4 | 4
|  |  | 是否对人均收入增长的有拉动效应 | 是 | 是 | 4 | 3
|  | 社会效益指标 | 是否增加就业机会 | 是 | 是 | 4 | 4
|  |  | 低收入者和普通公众也是项目的重要受益者 | 是 | 是 | 4 | 4
|  | 生态效益指标 | 项目是否满足相关节能减排规范要求 | 是 | 是 | 4 | 4
|  | 可持续影响指标 | 是否做好项目运营的资源配置准备工作 | 是 | 是 | 5 | 5
|  |  | 沟通协调机制的设置情况 | 完善 | 完善 | 5 | 5
| 满意度指标 | 利益相关方满意度 | 群众对项目建设的支持率 | ≧90% | ≧90% | 5 | 5
|  | 服务对象满意度 | 服务对象对项目的满意度 | ≧90% | ≧90% | 5 | 4.7
总分 | [5 empty] | 100 | 97.7
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：于2022年10月完成热源厂及配套管网、混水调压站建设，项目投产运营。 目标2：按照既定计划完成施工任务，同时满足质量、安全、成本等相关要求，确保整个项目顺利推进。为项目运营做好充足准备。 |  |  |  | 项目全年各指标均完成，全年总得分97.7分。 各项目指标完成情况，总得分为全年执行率得分和各项指标得分汇总形成。
注：1.“偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。