## 附件1
附件5
专项债券项目绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 吉林西部（大安）清洁能源化工产业园污水处理厂 |  |  |  | 项目类型 | 城镇污水垃圾处理
主管部门 | 吉林大安经济开发区管理委员会 |  |  |  | 实施单位 | 大安市天祥投资创业有限公司
项目资金 （万元） |  |  | 已投资规模 | 当年投资规模 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 项目总概算 |  | 6140 | 6140 | 6140 | 10 |  | 10
| 其中：新增专项债券规模 |  | 6140 | 6140 | 6140
财政预算资金投资
其中：项目资本金
| 项目单位自有资金投资 |  | 2496.97 | 0 | 0
| 其中：项目资本金 |  | 2496.97 | 0 | 0
项目单位融资资金
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 工程完成率 | 50% | 50% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 已完工程质量合格率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 本年度施工进度影响整体施工进度 | 不影响 | 不影响 | 8 | 8
|  | 成本指标 | 项目实际产出成本偏离目标产出成本的幅度 | ≤5% | ≤5% | 22 | 20
|  |  | 项目资本金安排的建设部分落实情况 | 全部落实到位 | 全部落实到位 |  |  | 项目未完成，资本金未急于全部到位
|  |  | 项目预备费使用情况 | 按规定用于工程建设中 | 按规定用于工程建设中
|  |  | 专项债资金使用率 | 100% | 100%
|  |  | 专项债资金使用情况 | 已按计划分配使用项目建设资金 | 已按计划分配使用项目建设资金
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否带动了区域的就业水平 | 是 | 是 | 8 | 8
|  |  | 是否对人均收入增长有拉动效应 | 是 | 是
|  | 社会效益指标 | 是否增加就业机会 | 是 | 是 | 8 | 8
|  |  | 低收入者和普通公众也是项目的主要受益者 | 是 | 是
|  | 生态效益指标 | 项目是否满足相关节能减排规范要求 | 是 | 是 | 4 | 4
|  | 可持续影响指标 | 是否做好项目运营的资源配置工作 | 是 | 是 | 10 | 10
|  |  | 沟通协调机制的设置情况 | 是 | 是
| 满意度指标 | 利益相关方满意度 | 收益的政府部门、企业、行业满意度 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 服务对象满意度 | 群众对项目建设的支持率 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 98
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
按照既定计划完成施工任务，同时满足质量、安全、成本等相关要求，确保整个项目顺利推进。
注：1.“偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。

## Sheet1
附件5
专项债券项目绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 大安市清洁能源装备制造园孵化器建设项目 |  |  |  | 项目类型 | 产业园基础设施建设
主管部门 | 吉林大安经济开发区管理委员会
项目资金 （万元） |  |  | 已投资规模 | 当年投资规模 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 项目总概算 |  | 29452.43 | 14301.34 | 14301.34 | 10 | 100% | 10
| 其中：新增专项债券规模 |  | 13000 | 13000 | 13000 |  | 100%
| 财政预算资金投资 |  | 16452 | 1301.34 | 1301.34 |  | 100%
| 其中：项目资本金 |  | 16452 | 1301.34 | 1301.34 |  | 100%
项目单位自有资金投资
其中：项目资本金
项目单位融资资金
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 土地前期工程及工作完成率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 建筑工程完成率 | 100% | 79% | 5 | 3 | 因疫情等原因未完成全部建设，今年施工条件允许后加快施工进度
|  | 质量指标 | 已完工程质量合格率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 本年度施工进度影响整体施工进度 | 不影响 | 不影响 | 8 | 8
|  | 成本指标 | 项目实际产出成本偏离目标产出成本的幅度 | ≤5% | ≤5% | 4 | 4
|  |  | 项目资本金安排的建设部分落实情况 | 全部落实到位 | 未全部落实到位 | 5 | 3 | 项目未完成，资本金未急于全部到位,按照项目进度实际资金要求，足额落实到位。
|  |  | 项目预备费使用情况 | 按规定用于工程建设中 | 按规定用于工程建设中 | 3 | 3
|  |  | 专项债资金使用率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 专项债资金使用情况 | 已按计划分配使用项目建设资金 | 已按计划分配使用项目建设资金 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境是否明显改善 | 是 | 是 | 4 | 4
|  |  | 是否对人均收入增长有拉动效应 | 是 | 是 | 4 | 4
|  | 社会效益指标 | 是否增加就业机会 | 是 | 是 | 4 | 4
|  |  | 低收入者和普通公众也是项目的主要受益者 | 是 | 是 | 4 | 4
|  | 生态效益指标 | 项目是否满足相关节能减排规范要求 | 是 | 是 | 4 | 4
|  | 可持续影响指标 | 是否做好项目运营的资源配置工作 | 是 | 是 | 5 | 5
|  |  | 沟通协调机制的设置情况 | 是 | 是 | 5 | 5
| 满意度指标 | 利益相关方满意度 | 收益的政府部门、企业、行业满意度 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 服务对象满意度 | 群众对项目建设的支持率 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 96
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照既定计划完成施工任务，同时满足质量、安全、成本等相关要求，确保整个项目顺利推进。 |  |  |  | 已按照计划完成施工任务，同时满足质量、 安全、成本等相关要求。
注：1.“偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。