吉林西部（大安）清洁能源化工产业园

孵化器项目情况说明

一、基本情况

本项目总占地面积132110㎡，总建筑面积60123.88㎡。建设钢结构厂房建筑面积共计56858.80㎡。服务和辅助设施包括综合楼、给水加压泵房（变电室、柴油发电机房、消防泵房、消防水池）锅炉房、门卫用房、开闭所、功能性用房（空压站、制氮站，循环水房）等建筑面积共计3265.08㎡。地块内基础设施:给水、排水、电力、通信、供热等管线工程，场地硬化、道路等辅助工程和初期雨水池工程。

1. 建设情况

该项目共计14个单体，已完成机1、石墨化车间钢结构主体完成，防火涂料已完成。2、机加车间外板完成。3、培烧车间外板完成。4、原材料转运站钢结构主体完成。5、空压站主体完成。6、加压站及消防水泵房主体完成。7、热煤及采暖锅炉房主体完成。8、综合循环水处理间主体完成。9、10kV配电室等主体施工。10、设备基础完成。11、雨水收集池主体完成。12-13门卫房2个主体完成。14、构筑物暂未施工。已完成总体的60%。

三、资金使用情况

项目实际完成投资19901.93万元，其中，专项债券共计支出14502万元，2023年支付债券12089万元，2024年支付债券2413万元。

大安市天祥投资创业有限公司

2025年6月3日